Звіт про виконання Плану роботи  Головного управління Держпродспоживслужби в Івано - Франківській області  на 2022 рік

| № з/п | Найменування завдання (заходу) |  |  | Термін виконання |  | Відповідальний за виконання головний виконавець, співвиконавець (назва самостійного структурного підрозділу) |  | Результат виконання головний (стан виконання, коротко основні показники) |  | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. Цифровізація / Діджиталізація процесів та послуг Автоматизація оформлення та перехід в електронний формат дозвільних документів та сертифікатів; створення інтегрованої платформи реєстрів Держпродспоживслужби; інтеграція з міжнародними системами та партнерами для спрощення експортно-імпортних операцій, покращення мережевої інфраструктури Держпродспоживслужби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведення реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання |  |  | 31 грудня |  | Управління фітосанітарної безпеки |  | Забезпечено ведення реєстру. В реєстрі – всього 2827 осіб. За рік проведено реєстрацію 205 осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання |  |  |
| 1.2 | Ведення реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу |  |  | 31 грудня |  | Управління фітосанітарної безпеки |  | Забезпечено ведення реєстру. В реєстрі – всього 53 особи. За рік зареєстровано 2 особи, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу |  |  |
| 1.3 | Ведення реєстрації місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів |  |  | 31 грудня |  | Управління фітосанітарної безпеки |  | Забезпечено ведення реєстру. В реєстрі – всього 43 ділянки. За рік внесено в реєстр 43 ділянки вільних від регульованих шкідливих організмів |  |  |
| 1.4 | Ведення: - Реєстру потужностей; - Єдиного державного реєстру ветеринарних документів, - Інформаційної системи з проведення протиепізоотичних заходів |  |  | 31 грудня |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Державний реєстр потужностей операторів ринку ведеться. Всього внесено у реєстр з початку реєстрації 17 254 потужностей, в тому числі у 2022 році: - зареєстровано 691 потужність; - внесено даних про припинення діяльності 162 потужностей. Ведеться державний реєстр видачі ветеринарних документів, всього видано 2022 році 28 224. Протягом 2022 року забезпечено актуалізацію даних в інформаційній системі відповідно до виконання планів протиепізоотичних заходів. |  |  |
| 1.5 | Організація та впровадження проекту «Молочний модуль» |  |  | 31 грудня |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Молочний модуль впроваджено у 6-ти господарствах та проведено 157 досліджень, в тому числі загальне бактеріологічне забруднення – 125 проб та кількість соматичних клітин – 32 проби. |  |  |
| 1.6 | Забезпечення роботи з інтегрованою автоматизованою системою (ІАС) державного нагляду (контролю |  |  | 31 грудня |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління захисту споживачів Управління фітосанітарної безпеки |  | Забезпечено роботу з інтегрованої автоматизованої системи ІАС державного нагляду (контролю). До інтегрованої автоматизованої системи ІАС внесено: - 91 відомостей про результати здійснення заходів державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання у сфері санітарного законодавства із 98 проведених заходів державного нагляду, що становить 93% - 36 матеріалів перевірок внесено в ІАС управлінням захисті споживачів. Робота в ІАС здійснювалась до початку оголошення воєнного стану. |  | 7 відомостей не внесено через блокування системи з початком воєнного стану |
| 1.7 | Видача фітосанітарних та карантинних сертифікатів в інформаційній автоматизованій системі «Інформаційна система підтримки проведення інспекційних заходів фітосанітарних інспекцій»(РНІ8) |  |  | 31 грудня |  | Управління фітосанітарної безпеки |  | У системі (РНІS) видано фітосанітарних сертифікатів в кількості 14742 штук, карантинних – 42 штуки, що становить 100% від кількості поданих звернень |  |  |
| 1.8 | Опрацювання звернень громадян у Платформі реєстрації та опрацювання звернень громадян апаратом та територіальними органами Держпродспоживслужби |  |  | 31 грудня |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  |  |  |  |
|  | 2. Протидія COVID-19 Забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації в країні шляхом здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства та проведенням протиепідемічних (профілактичних) заходів під час карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства та проведенням протиепідемічних (профілактичних) заходів під час карантину у зв'язку з коронавірусною хворобою, спричиненої коронавірусом SARS- СоV-2. |  |  | На час карантину |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | В 2022 році в Івано-Франківській області здійснено 11518 моніторингових відвідувань, виявлено 930 порушень (8 %), складено 697 протоколів, надано 438 пропозицій, в тому числі: закладів громадського харчування – 2562, виявлено 176 порушень (7%), складено 127 протоколів, надано 78 пропозицій; об’єктів торгівлі продовольчими товарами – 4486, виявлено 466 порушень (10 %), складено 365 протоколів, надано 200 пропозицій; об’єктів торгівлі непродовольчими товарами – 2631, виявлено 156 порушень (6 %), складено 102 протоколи, надано 89 пропозицій; агропродовольчих ринків – 216 перевірок, виявлено 42 порушення (19%), складено 41 протокол, надано 14 пропозицій; дитячих дошкільних закладів – 90, виявлено 9 порушень (10%), складено 6 протоколів, надано 5 пропозицій; закладів загальної середньої освіти – 174, виявлено 28 порушень (16%), складено 26 протоколів, надано 15 пропозицій; перукарні – 391, виявлено 20 порушень (5%), складено 12 протоколів, надано 15 пропозицій; аптек – 501, виявлено 8 порушень (1,5 %), складено 4 протоколи, надано 7 пропозицій; інші заклади (спортзали, фітнес-клуби та ін.) – 468, виявлено 24 порушення (5 %), складено 13 протоколів, надано 14 пропозицій. |  |  |
| 2.2 | Проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи серед населення щодо профілактики поширення коронавірусної хвороби та необхідності проведення щеплень з залученням ЗМІ |  |  | Постійно |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Спеціалістами ГУ ДПСС в Івано-Франківській області підготовлено та опубліковано ряд матеріалів щодо профілактики поширення коронавірусної хвороби всього: - 12 на веб-сайті Головного управління, офіційні сторінці у ФБ, телеграм-каналі; - 11 в інтернет-виданнях, - 5 інтерв’ю, виступів по радіо. |  |  |
| 3. Розширення експортних можливостей України Розвиток міжнародного технічного співробітництва із зовнішніми партнерами; здійснення оцінки системи державного контролю компетентними органами торговельних партнерів; погодження форм двосторонніх сертифікатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Організація та проведення роз’яснювальної роботи шляхом організації нарад, семінарів серед суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт рослинної продукції, щодо фітосанітарних вимог країн імпортерів. |  |  | 31 грудня | Управління фітосанітарної безпеки |  |  | Організовано та проведено 21 нараду із суб’єктами господарювання щодо дотримання фітосанітарних вимог країн-імпортерів при експорті рослинної продукції |  |  |
| 3.2 | Організація та проведення обстежень на виявлення регульованих шкідливих організмів, встановлення ділянок вільних від РШО |  |  | 31 грудня | Управління фітосанітарної безпеки |  |  | Проведено обстеження посівів сільськогосподарських культур на площі 35,155 тис. га |  |  |
| 3.3 | Надання консультацій, рекомендацій зацікавленим в експорті живих тварин та птиці, харчових продуктів суб’єктам господарювання, інспектування виробничих потужностей та підготовка їх до здійснення оцінки системи державного контролю компетентними органами країн імпортерів та торговельних партнерів |  |  | 31 грудня | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  |  | Протягом року спеціалістами управління постійно надавались консультації зацікавленим суб′єктам господарювання в експорті харчових продуктів до країн імпортерів. Направлено до Держпродспоживслужби листи щодо підтвердження реєстрації 7 операторів ринку, якій здійснюють експорт харчових продуктів до країни членів Європейського Союзу у платформі TRACES NT |  |  |
| 4. Підвищення контролю за організацією харчування у закладах освіти Забезпечення організації та здійснення заходів державного нагляду (контролю) за організацією харчування у закладах освіти, у т.ч. профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь; належного контролю за безпечністю харчових продуктів, що постачаються в навчальні заклади шляхом постійного державного моніторингу постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення належного контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів, що постачаються в дошкільні та шкільні навчальні заклади шляхом постійного Державного моніторингу постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування на території області |  |  | Протягом року, постійно |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства , Управління та Відділи Головного управління | Протягом 2022 року здійснено 29 заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі дошкільної освіти-2(планові); загальної середньої освіти -27 (1 плановий; 26 позапланових).За результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) складено 7 приписів на усунення виявлених порушень законодавства. |  |  |
| 4.2 | Забезпечення державного контролю за дотриманням вимог харчового законодавства при постачанні харчових продуктів в освітні заклади та/або наданні послуг з організації харчування дітей, відбір для лабораторних досліджень зразків харчових продуктів, готових страв з метою контролю відповідності харчових продуктів вимогам нормативної документації та інформації зазначеної на маркуванні. |  |  | 31 грудня |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Здійснювався державний контроль за дотриманням вимог харчового законодавства та санітарного законодавства при постачанні харчових продуктів в освітні заклади. У 2022 році здійснено відбір 140 зразків харчових продуктів, в тому числі 78 зразків сировини тваринного та рослинного походження. 21 зразок готових страв відібрано та досліджено на мікробіологічні показники. За результатами досліджень невідповідностей не виявлено. Проведена інформаційно-освітня робота з постачальниками харчових продуктів у заклади освіти, а саме: 19 нарад, 5 семінарів, 5 лекцій та 228 бесід. Проведено аналіз результатів виробничого контролю з закладах освіти, де проведено 1 659 досліджень 211 зразків. У закладах освіти з початку 2022 року відібрано 140 зразків харчових продуктів, з яких не відповідали вимогам НД - 2 , що становить 1,5 %, а саме : - 78 зразків сировини, невідповідностей не виявлено; - 41 зразків готових страв на калорійність, 2 невідповідності; - 21 зразки готових страв на мікробіологічні показники, невідповідностей не виявлено; - 418 змивів на БГКП, з яких 16 не відповідали гігієнічним вимогам, що склало 3,8 %; досліджено 30 проб води питної за мікробіологічними показниками, з яких 4 були бактеріально забрудненими та 31 пробу за санітарно-хімічними показниками, 3 проби не відповідали вимогам |  |  |
| 4.3 | Організація та проведення розслідувань позитивних результатів лабораторних досліджень, виявлених у відібраних у освітніх закладах (при наданні послуг з харчування дітей) зразках харчових продуктів при проведенні планових та позапланових заходів державного контролю |  |  | 31 грудня |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Протягом року на території Івано-Франківської області невідповідних результатів лабораторних досліджень (випробувань) не реєструвались. На виробничих нарадах з державними інспекторами обговорено алгоритм дії при отримані позитивних результатів лабораторних досліджень харчових продуктів. За результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) у закладах освіти області: - складено 48 приписів за порушення у сфері санітарного законодавства; - складено 7 приписів за порушення у сфері законодавства про безпечність харчових продуктів; - складено 1 протокол у сфері санітарного законодавства, накладено 1 штраф на суму 102 грн. |  |  |
| 4.4 | Здійснення заходів державного нагляду (планових, позапланових) у сфері санітарного законодавства, в тому числі щодо організації харчування дітей в закладах освіти |  |  | Протягом року, постійно |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | В 2022 році проведено 63 планових та позапланових заходів державного нагляду у сфері санітарного законодавства у закладах освіти. Перевірено 36 шкіл та 27 садочків. Порушення вимог санітарного законодавства виявлено у 48 перевірених закладах, що склало 76%. Видано 48 приписів. Основні порушення: недотримання норм харчування учнів у відповідності до постанови КМУ №305; порушення дезінфекційного режиму на харчоблоках. Спеціалістами ГУ ДПСС в Івано-Франківській області в 2022 році розглянуто 1622 примірних чотиритижневих шкільних меню, з яких погоджено 1472 (91%), 150 меню були повернуті на доопрацювання, розглянуто 997 перспективних меню дитячих садочків, погоджено 914, 83 меню повернуті на доопрацювання. Проведено паспортизацію всіх закладів загальної середньої освіти (639). |  |  |
| 5. Посилення державного нагляду (контролю) за продукцією (товарами, роботами, послугами) Проведення заходів державного нагляду (контролю) з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення; виявлення та заборона реалізації небезпечної продукції, фальсифікованої продукції, у т.ч. шляхом здійснення відбору зразків продукції для проведення відповідних лабораторних досліджень/випробувань; посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення заходів державного ринкового нагляду з метою проведення перевірок характеристик продукції |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів Управління фітосанітарної безпеки | Кількість перевірок заплановано – 16, з них проведено -8 планових. Кількість позапланових перевірок -3. З них виявлено порушення у 8 планових перевірках та 3 позапланових перевірках. |  | 8 планових перевірок не проведено у зв’язку з введенням в Україні військового стану, згідно Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022 та постанови КМУвід 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» |
| 5.2 | Здійснення відбору зразків продукції на лабораторні дослідження |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Відібрано 1 зразок продукції під час здійснення планового заходу, де було встановлено, що зразок відповідає встановленим вимогам |  |  |
| 5.3 | Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань захисту прав споживачів у сфері торгівлі, робіт та послуг, надання послуг з туризму |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Кількість перевірок проведено, всього - 36 , в т. ч. : планових – 9; позапланових-27. У 16 виявлено різного роду порушення, що складає 44.4 % до перевірених. Здійснено 1 планову перевірку у сфері туризму, суб’єкту господарювання винесено припис, щодо усунення порушень. |  | 21планова перевірка не проведена у зв’язку з введенням в Україні військового стану, згідно Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022 та постанови КМУвід 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» |
| 5.4 | Здійснення відбору зразків продукції на лабораторні дослідження при реалізації нафтопродуктів |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Відібрано 1 взірець нафтопродуктів під час здійснення планового заходу, встановлено, що відповідає встановленим вимогам |  |  |
| 5.5 | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань дотримання вимог законодавства у сфері захисту прав при торгівлі пестицидами та агрохімікатами |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Запланована 1 перевірка ) з питань дотримання вимог законодавства у сфері захисту прав при торгівлі пестицидами та агрохімікатами. Яка не проведена у зв’язку з воєнним станом. |  | У зв’язку з введенням в Україні військового стану, згідно Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022 та постанови КМУвід 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» |
| 6. Робота з проєктами Світового банку Будівництво ПІП (прикордонних інспекційних постів), ведення в експлуатацію Інтерактивної інформаційної системи вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту, вдосконалення національної системи простежуваності, розробка та впровадження інтерактивної карти щодо використання засобів захисту рослин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації Забезпечення стабільної та контрольованої епізоотичної ситуації в країні шляхом організації і вчасного проведення необхідних ветеринарно-профілактичних заходів; належне виконання протиепізоотичних заходів, своєчасне реагування на загрози пов’язанні загостренням епізоотичної ситуації в світі по ряду небезпечних транскордонних захворювань та вжиття заходів щодо мінімізації ризиків їх розповсюдження в Україні, забезпечення виконання гарантій наданих торговим партнерам при отриманні права експорту, в частині виконання ветеринарних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Виконання Плану протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних та паразитарних хвороб тварин в Івано-Франківській області на 2022 рік |  |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Проведено 621,0 тис. лабораторно-діагностичних досліджень та 2, 401,1 тис. вакцино-профілактичних та оздоровчих заходів відповідно до Плану протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних та паразитарних хвороб тварин в Івано-Франківській області на 2022 рік. |  |
| 7.2 | Проведення карантинування тварин та пиці, які ввозяться на територію області, з інших областей та/або із-за межі держави. Контроль щодо ввезення тварин та птиці з благополучних територій щодо інфекційних хвороб. |  |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління |  | Всі тварини та птиця, які ввозились на територію області протягом 2022 року піддавались карантинуванню та відповідним лабораторно-діагностичним дослідженням. Всього на територію області завезено: - свиней – 291 гол. із-за меж держави; - птиці – 7 588,7 тис. гол., в тому числі 6,322,1 тис. гол. із-за меж держави. Тварини та птиця завозились з благополучних господарств та територій щодо інфекційних хвороб тварин. |  |
| 1. Заходи з реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, ідентифікації та реєстрації тварин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин, ідентифікації та реєстрації тварин при проведення планових заходів державного контролю. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | В 2022 році було здійснено 137 заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, в тому числі 44 планових та 93 позапланових заходів державного контролю. У сфері безпечності харчових продуктів – 119. У сфері ветеринарної медицини – 18. За результатами проведених заходів державного контролю винесено 68 приписів та складено 6 штрафів на суму 2 550 гривень. |  |
| 1.2 |  | Виготовлення пам’яток, інформаційних листівок щодо профілактики і недопущення занесення на території області інфекційних хвороб та їх розповсюдження серед господарств різної форми власності, населення, територіальних громад |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Протягом 2022 року спеціалістами Головного управління та державних установ ветеринарної медицини виготовлено та розповсюджено інформаційних листів «Щодо профілактики та запобігання поширення грипу птиці» - 5 000; «Щодо профілактики, недопущення занесення та розповсюдження збудника Африканської чуми свиней» - 2 672; «Профілактика сказу тварин» - 5 000. |  |
| 1.3 |  | Організація, проведення та аналіз виконання Плану протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Івано-Франківській області на 2022 рік |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини |  | План протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин і птиці в Івано-Франківській області на 2022 рік виконано. Всі дані по виконанню Плану внесено в Інформаційну систему з проведення протиепізоотичних заходів. |  |
| 1.4 |  | Контроль щодо внесення даних (реєстрація, переміщення, виведення тварин) у Єдиному державному реєстрі тварин, видача витягів з нього згідно вимог Закону України «Про ідентифікацію і реєстрацію тварин» |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Постійно здійснювався контроль за внесенням даних, відповідальними особами, в Єдиний державний реєстр тварин. За запитами суб'єктів господарювання проводилась видача витягів відповідно до вимог Закону України «Про ідентифікацію і реєстрацію тварин». Спеціалістами ветеринарної медицини в 2022 році було проідентифіковано 33 508 голів тварин, а саме: ВРХ – 17 246 гол.; Свині – 14 966 гол.; ДРХ – 1 296 гол. |  |
| 1.5 |  | Ведення реєстру операторів ринку неїстівних продуктів тваринного походження, яким видано експлуатаційні дозволи |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Ведеться реєстр операторів ринку неїстівних продуктів тваринного походження, яким видані експлуатаційні дозволи. За зверненнями суб'єктів господарювання у 2022 році видано 11 експлуатаційних дозволів операторам ринку неїстівних продуктів тваринного походження. |  |
| 1.6 |  | Контроль за актуалізацією реєстрів господарств з утримання ВРХ, ДРХ, свиней, птиці та ін. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Спеціалістами управління постійно ведеться актуалізація реєстрів господарств, де утримується ВРХ, ДРХ, свині та птиця. Станом на 01.01.2023 року в області зареєстровано: 77 господарств, де утримується ВРХ; 39 господарств, де утримується ДРХ; 42 птахівничих господарства; 34 свиногосподарств; 2 232 пасік. |  |
| 1.7 |  | Контроль за утилізацією та використанням побічних продуктів тваринного походження не призначених для споживання людиною, ведення їх обліку. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Протягом року суб′єктами господарювання, які здійснюють діяльність пов′язану з вирощуванням тварин та птиці, їх забоєм та переробкою, утворено в процесі виробництва 29 160,94 т побічних продуктів тваринного походження з яких направлено: - на переробку 10 532,51 т; - на біотермічне знешкодження 13 876,75 т; - утилізовано на утилізаційних установках підприємствах 4 719,74 т Станом на 01.01.2023 залишилось на зберіганні 41,94 т побічних продуктів тваринного походження. |  |
| 1.8 |  | Проведення засідань державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній, районних державних адміністраціях та міських радах |  | При потребі |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області ініційовано та проведено 39 засідань Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районних державних адміністраціях та міських радах з питань організації заходів недопущення поширення, профілактики та оздоровлення неблагополучних пунктів по сказу тварин. |  |
| 1.9 |  | Здійснення контролю за проведенням заходів по оздоровленню неблагополучних пунктів по інфекційних та інвазійних захворюваннях тварин та птиці на території області |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Протягом 2022 року на території області оздоровлено 17 неблагополучних пунктів, в т. ч.: 17 неблагополучних пунктів по сказу тварин, в тому числі 2 зареєстрованих у 2021 році; Спеціалістами Держпродспоживслужби здійснювався контроль за виконанням проведених заходів по всіх неблагополучних пунктах. Станом на 01.01.2023 залишилось оздоровити 7 неблагополучних пунктів по сказу тварин. |  |
| 1.10 |  | Здійснення контролю за проведенням пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин на території області |  | В період проведення компанії |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Пероральна імунізації диких м'ясоїдних тварин на території області не проводилась. | У зв′язку із введення військового стану на території України |
| 1.11 |  | Здійснення контролю за ввезенням живих тварин та птиці на територію області, їх карантинуванням та проведенням лабораторно-діагностичних досліджень і профілактичних заходів |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Протягом 2022 року на територію області з подальшим карантинуванням та проведенням лабораторно-діагностичних досліджень і профілактичних заходів імпортовано 291 гол. свиней та 6 322,1 тис. птиці. Внутрішні переміщення (в межах держави) здійснюються з дотриманням Методичних рекомендацій щодо профілактичного карантинування тварин для подальшого переміщення. |  |
| 1.12 |  | Здійснення контролю за виконанням заходів щодо недопущення занесення сальмонельозу птиці на територію області при ввезенні молодняку /інкубаційних яєць птахівничими господарствами області в режимі імпорту |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Все завезене поголів'я птиці (в режимі імпорт) в птахівничі господарства області піддавалися карантинуванню відповідно до діючого законодавства. Під час карантинування здійснювався відбір біологічного матеріалу (підстилка з ящиків транспортування та трупи птиці) та направлявсь до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи для дослідження на сальмонельоз. За результатом проведених лабораторних досліджень захворювання не виявлено. |  |
| 1.13 |  | Здійснення контролю за виконанням Плану лабораторного контролю за сальмонельозом птиці у птахівничих господарствах Івано-Франківської області на 2022 рік |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Відповідно до чинного законодавства в області розроблений План-графік лабораторного контролю за сальмонельозом птиці в Івано-Франківській області на 2022 рік. Спеціалістами Держпродспоживслужби щоквартально здійснювався контроль за виконанням Плану лабораторних контролю за сальмонельозом птиці. Протягом 2022 року для проведення лабораторних досліджень на сальмонельоз в лабораторії Держпродспоживслужби поступило 3 589 проб біологічного матеріалу, що становить 92 % до плану. За результатами лабораторних досліджень позитивних результатів не виявлено. | План виконано на 92 % у зв′язку із введенням військового стану та припиненням діяльності птахівничих господарств |
| 1.14 |  | Здійснення контролю за належним обліком та використанням засобів захисту тварин, закуплених за кошти державного бюджету (отримання, зберігання, використання) |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. Державні лабораторії Держпродспоживслужби |  | Контроль за належним обліком та використанням засобів захисту тварин, закуплених за кошти державного бюджету (отримання, зберігання, використання) здійснювався уповноваженою особою (відповідно наказу Держпродспоживслужби від 26 травня 2022 року № 182) про що, є належна звітність. Протягом 2022 року в область поставлені всі засоби захисту для тварин згідно заявок та Наказів Держпродспоживслужби. Порушень під час транспортування, зберігання, використання та списання засобів захисту для тварин не виявлено. |  |
| 1.15 |  | Організація заходів з профілактики, лабораторного контролю та недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію області. Перевірка дотримання правил біологічної безпеки на свиногосподарствах області |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. Державні лабораторії Держпродспоживслужби |  | Питання профілактики та недопущення занесення африканської чуми свиней на територію області розглянуто на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній, районних державних адміністраціях та міських радах. В області проводяться лабораторні дослідження на африканську чуму свиней (досліджено 1 105 проб біологічного матеріалу, в тому числі 63 проби від диких свиней та 1 042 від свійських свиней). Крім того проводяться дослідження на АЧС добутих диких свиней серологічним методом (досліджено 50 проб сироваток крові Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи). За результатом лабораторних досліджень захворювання на африканську чуму свиней на території області не виявлено. Спеціалістами Держпродспоживслужби проведена інформаціна робота щодо профілактики африканської чуми свиней, а саме: розповсюджено листівок – 1272 примірників; пам'яток – 1400, надруковано статей – 12, проведено виступів на радіо та телебаченні – 2, проведено бесід – 23789, проведено нарад/лекцій – 325. Спеціалістами державної служби ветеринарної медицини, під час проведення обстежень господарств, де утримуються свині, обговорювали питання щодо дотримання вимог чинного законодавства та правил біологічної безпеки у господарствах. |  |
| 1.16 |  | Організація заходів з профілактики, лабораторного контролю та недопущення занесення збудника заразного вузликового дерматиту на територію області |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. Державні лабораторії Держпродспоживслужби. |  | Протягом року спеціалістами служби ветеринарної медицини проводиться інформаційна робота серед власників, які утримують ВРХ, щодо профілактики та недопущення занесення заразного вузликового дерматиту ВРХ на територію області. Також проводиться клінічний огляд всього наявного поголів'я ВРХ (101 565 гол.) та моніторингові дослідження на заразний вузликовий дерматит (направлено та досліджено Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 120 проб біологічного матеріалу). За результатами лабораторних досліджень на території області захворювання не виявлено. |  |
| 1.17 |  | Здійснення контролю за виконанням Державного плану моніторингу інфекційних хвороб птиці на території Івано-Франківської області на 2022 рік (пташиний грип, хвороба Ньюкасла, орнітоз (хламідіоз), туберкульоз. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. Державні лабораторії ДПСС |  | Протягом року регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби проводяться дослідження відповідно до Державного плану моніторингу інфекційних хвороб птиці на території області. Моніторинг проводиться серед птиці, яка утримується у птахівничих господарствах, в особистих селянських господарствах, дикої та синантропної птиці. Також проби для дослідження на грип птиці та хворобу Ньюкасла (вірусологічним методом) направлялись до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи відібрані у кожному птахівничому господарстві. За результатами досліджень на території області захворювань не виявлено. Проведено досліджень: грип птиці – 3 200 проб (домашня птиця та птиця птахівничих господарств); хвороба Ньюкаста (напруга імунітету) – 28 170 проб (домашня птиця та птиця птахівничих господарств); туберкульоз птиці – 4 138 гол. (домашня птиця старше 1 року); грип птиця та хвороба Ньюкасла (вірусологічно – санітарний брак) по 150 проб (птиця птахівничих господарств); грип птиці – 103 проби біологічного матеріалу (дика та синантропна птиця); хвороба Ньюкасла – 11 проб біологічного матеріалу (дика та синантропна птиця). Відсоток виконання – 100%. |  |
| 1.18 |  | Здійснення контролю за дотриманням норм зберігання та застосуванням ветеринарних препаратів, в т. ч. антимікробних засобів, дотримання періоду каренції |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Забезпечено контроль за дотриманням норм зберігання та застосуванням ветеринарних препаратів, в т. ч. антимікробних засобів, дотримання періоду каренції. |  |
| 1.19 |  | Контроль за веденням Єдиного державного реєстру ветеринарних документів, дотримання Правил заповнення та їх видачі. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. |  | Забезпечено контроль за веденням державного реєстру ветеринарних документів, щодо дотримання Правил заповнення та їх видачі. |  |
| 1.20 |  | Контроль за виконанням програми визначення статусу України, як країни з контрольованим ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. Державні лабораторії Держпродспоживслужби |  | Проведено відбір біологічного матеріалу (довгастого мозку) після забою тварин на забійних підприємствах області в кількості 5 576 проб від великої рогатої худоби старше 36 місячного віку та 13 проб від загиблих тварин (ВРХ) старше 24 місячного віку, для проведення лабораторних досліджень на губчастоподібну енцефалопатію ВРХ відповідно до плану протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних та паразитарних хвороб тварин в Івано-Франківській області на 2022 рік. |  |
| 1.21 |  | Контроль за виконанням заходів щодо профілактики, лабораторного контролю та недопущення занесення збудника ящура на територію області |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. Державні лікарні ветеринарної медицини. Державні лабораторії Держпродспоживслужби |  | Протягом року спеціалістами служби ветеринарної медицини проводиться інформаційна робота серед власників, які утримують ВРХ та ДРХ щодо профілактики та недопущення занесення збудника ящуру на територію області. Також проводиться клінічний огляд всього наявного поголів'я ВРХ (102 063 гол.), ДРХ (26 707 гол.) та моніторингові дослідження на ящур (направлено та досліджено Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 60 проб сироватки крові). |  |
| 2. Заходи з реалізації державної політики у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Організація та координація здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в сфері безпечності харчових продуктів. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | В 2022 році було проведено 137 заходів державного контролю, в тому числі 44 планових та 93 позапланових, з них 119 заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів та 18 заходів державного контролю у сфері ветеринарної медицини. |  |  |
| 2.2 |  | Ведення реєстру операторів ринку харчових продуктів |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Постійно наповнюється реєстр операторів ринку харчових продуктів та актуалізуються дані. Всього внесено у реєстр з початку реєстрації 17 254 потужностей, в тому числі у 2022 році занесено 691 операторів ринку. |  |  |
| 2.3 |  | Ведення реєстру операторів ринку харчових продуктів тваринного походження яким видано експлуатаційні дозволи |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Постійно ведеться реєстр операторів ринку харчових продуктів тваринного походження, яким видано експлуатаційні дозволи. Всього у сфері безпечності харчових продуктів у 2022 році видано 19 експлуатаційних дозволів, в тому числі харчові продукти – 19 та неїстивні продукти – 11. Протягом року анульовано 38 експлуатаційних дозволи. |  |  |
| 2.4 |  | Ведення реєстру експортерів харчових продуктів тваринного походження. Підготовка клопотань про затвердження експортних потужностей та експлуатаційних дозволів, передача інформації до компетентного органу щодо ведення Реєстру експортних потужностей та Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл. Подання клопотань щодо внесення змін до вказаних Реєстрів |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Постійно ведеться реєстр експортерів харчових продуктів тваринного походження. Своєчасно надавалась запити, та інформація щодо внесення змін в Реєстри. |  |  |
| 2.5 |  | Впровадження та виконання Плану державного моніторингу щодо вмісту забруднювачів у харчових продуктах рослинного походження по Івано-Франківській області на 2022 рік. Аналіз виконання Плану державного моніторингу. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Згідно Плану державного моніторингу щодо вмісту забруднювачів у харчових продуктах рослинного походження при внутрішньодержавному обігу по Івано-Франківській області на 2022 здійснено відбір 1 198 зразків зерна, овочів та фруктів для досліджень на групи речовин. Від надісланих зразків для моніторингових досліджень в 2022 році повідомлень про позитивні результати моніторингових досліджень не надходило. План державного моніторингу виконано на 100%. |  |  |
| 2.6 |  | Впровадження та виконання Плану державного моніторингу кормів, кормових добавок та преміксів по Івано-Франківській області на 2022 рік та Плану державного моніторингу рибних продуктів по Івано-Франківській області на 2022 рік. Аналіз виконання Плану державного моніторингу |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Згідно Плану державного моніторингу кормів проведено відбір 5 зразків комбікорму для ВРХ, 5 зразків комбікорму для свиней, 5 зразків комбікорму для птиці та 15 зразків комбікормової сировини. План виконано 100%. Від надісланих зразків для моніторингових досліджень в 2022 році повідомлень про позитивні результати моніторингових досліджень не надходило. |  |  |
| 2.7 |  | Впровадження та виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження по Івано-Франківській області на 2022 рік. Аналіз виконання Плану державного моніторингу |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Здійснювався державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за виконанням Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на регіональному та місцевому рівнях. Забезпечено відбір 177 зразків рівномірно з урахуванням вимог щодо відбору одного виду зразка (м’ясо, молоко, риба тощо) на відповідну групу показників з окремого господарства та з урахуванням вимог Рішення ЄК 98/179/ЕС/. План виконано 100%. Від надісланих зразків для моніторингових досліджень в 2022 році повідомлень про позитивні результати моніторингових досліджень не надходило. |  |  |
| 2.8 |  | Перевірка роботи державних інспекторів (державних ветеринарних інспекторів) та уповноважених осіб (офіційних ветеринарних лікарів тощо) під час проведення заходів державного контролю та сертифікації вантажів з харчовими продуктами тваринного та нетваринного походження |  | Не рідше одного разу на рік |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Здійснювалась перевірка та аналіз роботи державних інспекторів (державних ветеринарних інспекторів) та уповноважених осіб (офіційних ветеринарних лікарів тощо) з наданням відповідних рекомендацій. |  |  |
| 2.9 |  | Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог щодо здійснення внутрішньодержавних перевезень, експорту тварин, продукції тваринного походження, харчових продуктів нетваринного походження, ветеринарних медикаментів і препаратів, преміксів, кормів, кормових добавок |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Державними інспекторами здійснювався контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог щодо здійснення внутрішньодержавних перевезень, експорту тварин, продукції тваринного походження, харчових продуктів нетваринного походження, ветеринарних медикаментів і препаратів, преміксів, кормів, кормових добавок. Забезпечено контроль за експортом/імпортом продукції тваринного та рослинного походження та живих тварин. Протягом 2022 року експортовано: - 600,0 т - м'ясо яловичини; - 22,5 т - ріпак; - 22,5 т - пшениця; - 343,87 т - сухих яєчних продуктів; - 63,0 т - соєвий протеїн; - 40,188 т (186 192 шт.) – шкури кролика - 19,2 т – кукурудза фуражна. Імпортовано: - 291 гол. свиней; - 6 322,6 тис. гол. птиці. |  |  |
| 2.10 |  | Забезпечення державного контролю за дотриманням вимог харчового законодавства при постачанні харчових продуктів в освітні заклади та/або наданні послуг з організації харчування дітей, відбір для лабораторних досліджень зразків харчових продуктів, готових страв з метою контролю відповідності харчових продуктів вимогам нормативної документації та інформації зазначеної на маркуванні. |  | Протягом року, постійно |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Здійснювався державний контроль за дотриманням вимог харчового законодавства та санітарного законодавства при постачанні харчових продуктів в освітні заклади. У 2022 році здійснено відбір 140 зразків харчових продуктів, в тому числі 78 зразків сировини тваринного та рослинного походження. 21 зразок готових страв відібрано та досліджено на мікробіологічні показники. За результатами досліджень невідповідностей не виявлено. Проведена інформаційно-освітня робота з постачальниками харчових продуктів у заклади освіти, а саме: 19 нарад, 5 семінарів, 5 лекцій та 228 бесід. Проведено аналіз результатів виробничого контролю з закладах освіти, де проведено 1 659 досліджень 211 зразків. |  |  |
| 2.11 |  | Перевірка готовності харчоблоків закладів оздоровлення та відпочинку дітей у відпочинковий період та постійний моніторинг за дотриманням вимог харчового законодавства під час проведення оздоровчої компанії |  | травень-серпень |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Проведено моніторингові відвідування закладів оздоровлення та відпочинку дітей області, під час яких надано рекомендації щодо дотримання технологій приготування їжі, забезпечення дотримання гігієнічних вимог та дотримання харчового законодавства. Проведено аналіз результатів виробничого контролю з закладах освіти, де проведено 492 дослідження 69 зразків. |  |  |
| 2.12 |  | Контроль за своєчасним проведенням заходів державного контролю при отриманні невідповідних результатів лабораторних досліджень (випробувань) |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Протягом року на території Івано-Франківської області невідповідних результатів лабораторних досліджень (випробувань) не реєструвались. На виробничих нарадах з державними інспекторами обговорено алгоритм дії при отримані позитивних результатів лабораторних досліджень харчових продуктів. |  |  |
| 2.13 |  | Організація проведення розслідувань повідомлень системи швидкого оповіщення RASSF |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Отримано 33 повідомлення системи швидкого оповіщення RASSF. По кожному випадку інформація розміщувалася на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області для ознайомлення операторів ринку харчових продуктів та споживачів. Проведені відповідні розслідувань щодо повідомлень системи швидкого оповіщення RASSF там, де стосувалося простежуваності і оперторів ринку, які знаходяться на території області. Інформація щодо повідомлень RASFF розміщувались на сайті Головного управління Держпродспоживслужби, сайтах "Новини Прикарпаття", "Агенція Фіртка" та ін., направлялись в управління/ відділи Головного управління Держпродспоживслужби для використання в роботі при проведенні планових та позапланових заходів державного контролю, при здійсненні офіційного контролю |  |  |
| 2.14 |  | Здійснення контролю за впровадженням операторами ринку харчових продуктів процедур, заснованих на принципах системи НАССР, аналіз інформації щодо стану запровадження операторами ринку харчових продуктів процедур заснованих на принципах НАССР |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Станом на 01.01.2023 зареєстровано 11 916 операторів ринку харчових продуктів, з них запровадили систему НАССР – 1 609, що становить 13,5 % , в т. ч.: - виробники харчової продукції – 334 (запровадили систему НАССР: 322 - 96,4 %) - підприємства по виробництву харчових продуктів, інгредієнтами яких є сировина тваринного походження – 156 (запровадили систему НАССР 155 - 99%) - підприємства по виробництву харчових продуктів, інгредієнтами яких є сировина рослинного походження – 178 (запровадили систему НАССР 167 – 93,8%) - оператори ринку, які займаються обігом харчових продуктів – 11582 (запровадили систему НАССР 1 287 - 11,1%) - в закладах торгівлі та громадського харчування 10663 (запровадили систему НАССР 410 - 3,8%). - всього освітніх закладів 919 (запровадили систему НАССР 877 – 95,0%), в т. ч.: школи - 580 (запровадили систему НАССР 570 – 98,0 %); садочки - 293 (запровадили систему НАССР 277 - 94,5%); інші освітні заклади – 46 (запровадили систему НАССР 30 – 65,0 %). |  |  |
| 2.15 |  | Забезпечення дотримання законодавства про харчові продукти при підготовці, організації та проведенні обласних ярмарок, виставок, прощ. Розповсюдження рекомендацій щодо безпечності харчових продуктів та профілактики харчових отруєнь. |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Головним управлінням Держпродспоживслужби в області надавались пропозиції, проводилась освітня робота, надавались методичні рекомендації щодо дотримання вимог харчового законодавства суб’єктам господарювання при підготовці, організації та проведенні обласних ярмарок, виставок, прощ та інших масових заходів. |  |  |
| 2.16 |  | Проведення семінару - навчання завідувачів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, офіційних лікарів ветеринарної медицини з питань проведення ветеринарно-санітарної експертизи, здійснення окремих заходів державного контролю |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Проведено 2 онлайн семінар-навчання щодо забезпечення проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції рослинного та тваринного походження та 3 стажування спеціалістів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. |  |  |
| 2.17 |  | Проведення семінару - навчання державних інспекторів з питань відбору зразків харчових продуктів при проведенні планових та позапланових заходів державного контролю |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. | Проведено он-лайн навчання з державними інспекторами щодо порядку відбору зразків під здійснення заходів державного контролю та правильного оформлення актів відбору, належного пакування, маркування зразків та доставки їх у державні лабораторії. |  |  |
| 2.18 |  | Надання консультацій зацікавленим в експорті харчових продуктів суб’єктам господарювання, інспектування виробничих потужностей та підготовка їх до здійснення оцінки системи державного контролю компетентними органами країн імпортерів та торговельних партнерів |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Надано 19 консультацій зацікавленим в експорті харчових продуктів суб’єктам господарювання, інспектування виробничих потужностей та підготовка їх до здійснення оцінки системи державного контролю компетентними органами країн імпортерів та торговельних партнерів. |  |  |
| 3. Заходи з реалізації державної політики у сфері органічної продукції (сировини) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надання консультацій та інформування операторів ринку харчових продуктів про вимоги законодавства з питань органічного виробництва та органічної продукції |  |  | Протягом року |  |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. | Надано 3 кваліфіковані консультації для операторів ринку харчових продуктів про вимоги законодавства з питань органічного виробництва та органічної продукції. Спеціалісти головного управління взяли участь у онлайн-тренінгу «Контроль за операторами, інспекторами та ринком органічної продукції – приклади ЄС» та серії онлайн-тренінгів «Державний нагляд в органічному секторі: досвід Чеської Республіки та інших країн ЄС». |  |  |
| 4. Заходи зі здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дослідження сільськогосподарської продукції і продуктів харчування на вміст радіонуклідів (цезій137 та стронцій90) при експорті та моніторингу харчових продуктів |  |  | Протягом року |  |  | Івано-Франківська Регіональна лабораторія Держпродспоживслужби | Протягом 2022 року Державними лабораторіями Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області досліджено 2 221 зразки, в тому числі: - 2 221 дослідження на Cs137; - 853 дослідження на Sr90. За результатами проведених досліджень порушення показників відповідно нормативної документації не виявлено. |  |  |
| 5. Заходи державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Не проводились |  | Заходи не проводились у зв’язку з дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 5.2 |  | Здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з підстав, передбачених законодавством |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Не проводились |  | Заходи не проводились у зв’язку з дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 5.3 |  | Організація та проведення спільних нарад та зустрічей з представниками підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів самоврядування з питань дотримання вимог законодавства у сфері додержання біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено 28 онлайн-нарад з головами та старостами територіальних громад, керівниками сільськогосподарських підприємств |  |  |
| 5.4 |  | Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання всіх форм власності з питань щодо поводження, ввезення, реєстрації ГМО, запобігання поширенню та використання незареєстрованих ГМО суб’єктами господарювання |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено з керівниками та спеціалістами 277 сільськогосподарських та фермерських господарств онлайн-наради з питань поводження, ввезення, реєстрації ГМО, запобігання поширенню та використання незареєстрованих ГМО |  |  |
| 5.5 |  | Вивчення та аналіз суб’єктів господарювання для встановлення ступенів ризику в сфері додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Згідно методики оцінки ступенів ризику на території області наявні 35 суб’єктів незначного ступеня ризику, середнього та високого - відсутні |  |  |
| 5.6 |  | Визначення та аналіз фактичного використання сортів сільськогосподарських культур, створених на основі ГМО, що внесені до Державного реєстру ГМО |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | У Державному реєстрі ГМО відсутні сорти сільськогосподарських культур, створені на основі ГМО |  |  |
| 5.7 |  | Популяризація та пропаганда знань в сфері додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | На сайті Головного управління висвітлено інформацію «ГМО сорти рослин та порядок їх використання в Україні», у газеті Рідна земля надруковано статтю «Порядок використання ГМО сортів в Україні» |  |  |
| 5.8 |  | Підвищення ділової кваліфікації |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Онлайн-курси підвищення кваліфікації у ННІ НУБіП (1 спеціаліст відділу насінництва) |  |  |
| 6. Заходи з реалізації державної політики у сферах карантину та захисту росин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері карантину рослин, відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено 18 планових заходів державного нагляду (контролю) що становить 10 % до плану. Складено 10 приписів та 1 протокол про адміністративні порушення на суму 221,00 грн. |  | Решта заходів не виконані у зв’язку із дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 6.2 |  | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері захисту рослин, відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено 28 планових заходів державного нагляду (контролю) що становить 18 % до плану. Складено 21 припис про порушення законодавства |  | Решта заходів не виконані у зв’язку із дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 6.3 |  | Здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з підстав, передбачених законодавством |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Не проводились |  | Заходи не проводились у зв’язку із дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 6.4 |  | Проведення фітосанітарного контролю об’єктів регулювання при ввезенні на митну територію України |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | При імпорті об’єктів регулювання проведено огляд 1001 т продовольчих товарів, 2811 м3 пиломатеріалів, 14112 шт. дерев’яного пакувального матеріалу, 19909 шт. садивного матеріалу |  |  |
| 6.5 |  | Здійснення фітосанітарних заходів щодо охорони території України від занесення регульованих шкідливих організмів разом з імпортними об’єктами регулювання, в тому числі щодо виявлення інших порушень вимог фітосанітарних заходів України |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Під час проведення фітосанітарного контролю об’єктів регулювання виявлено 6 порушень фітосанітарних вимог України. З них у 4-ох було відсутнє маркування дерев’яного пакувального матеріалу, у 2-ох відсутні фітосанітарні сертифікати. До Департаменту фітосанітарної безпеки надіслано 6 нотифікаційних повідомлень про порушення. Проведено знищення 53-ох одиниць дерев’яного пакувального матеріалу |  |  |
| 6.6 |  | Організація заходів для оформлення вантажів з об’єктами регулювання в інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | В інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» проведено оформлення 1760 справ, що становить 100% до поданих звернень |  |  |
| 6.7 |  | Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання всіх форм власності з питань щодо виконання фітосанітарних вимог країн-імпортерів та встановлення вільних місць виробництва або виробничих ділянок |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено 21 нараду із суб’єктами господарювання щодо виконання фітосанітарних вимог країн-імпортерів |  |  |
| 6.8 |  | Здійснення контролю за об’єктами регулювання, які переміщуються територією країни |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено огляд об’єктів регулювання. З них: 472 т продовольчих товарів, 141 м3 пиломатеріалів, 750 шт. дерев’яного пакувального матеріалу, 10000 шт. ялинок новорічних, на які видано 42 карантинних сертифікатів |  |  |
| 6.9 |  | Здійснення фітосанітарних процедур до об’єктів регулювання, що експортуються |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | При експорті об’єктів регулювання проведено огляд 247,733 тис. т продовольчих товарів, 225,478 тис. м3 пиломатеріалів, 451,314 тис. шт. дерев’яного пакувального матеріалу, 313,824 тис. шт. садивного матеріалу на які видано 14,742 тис. шт. фітосанітарних сертифікатів |  |  |
| 6.10 |  | Здійснення нагляду (обстеження та/або моніторинг) з метою виявлення шкідливих організмів візуально та/або за допомогою феромонних пасток |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено обстеження сільськогосподарських угідь, лісонасаджень на виявлення регульованих шкідливих організмів на площі 14,9 тис. га, що становить 110% до запланованої площі |  |  |
| 6.11 |  | Проведення обстежень з метою встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення візуально та/або за допомогою феромонних пасток на вимогу особи |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено обстеження посівів сільськогосподарських культур та надано статус виробничих ділянок вільних від регульованих шкідливих організмів на площі 1637 га. З них: 1610 га – ячмінь, 16 га лохини, 11 га виробничих ділянок, що становить 100% до поданих заяв. Позбавлено статусу на площі 12055 га |  |  |
| 6.12 |  | Контроль за проведенням заходів з локалізації та ліквідації карантинних організмів, по яким було запроваджено карантинний режим |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Здійснено моніторинг за проведенням землекористувачами заходів з локалізації та ліквідації карантинних організмів, по яким було запроваджено карантинний режим на площі 2,129 тис. га. Що становить 100% до площ де було запроваджено карантинний режим |  |  |
| 6.13 |  | Організація та проведення обстежень кукурудзи, сої та ячменю з метою виконання вимог Протоколів фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту з України до Китайської Народної Республіки |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено обстеження посівів на площі 18,616 тис. га, а саме: 1,610 тис. га ячменю, 17,006 тис. га кукурудзи, що становить 100% до поданих заяв |  |  |
| 6.14 |  | Організація та проведення навчання осіб, робота яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Організовано та проведено навчання 211-ох осіб, діяльність яких пов’язана із пестицидами і агрохімікатами та їх торгівлею із видачею відповідних посвідчень і допусків на право здійснення робіт |  | Проведення навчань осіб припинено у зв’язку із дією Постанови КМУ № 297 від 16.03.2022 року |
| 6.15 |  | Організація і контроль у сфері захисту рослин |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Організовано контроль за проведенням сільськогосподарськими підприємствами захисту посівів с/г культур на площі 848,99 тис. га., що становить 119% до плану З них: хімічним методом на площі 833,56 тис. га, біологічним – 15,43 тис. га., що становить 113% до плану |  |  |
| 6.16 |  | Організація і проведення весняних контрольних обстежень та ґрунтових розкопок на визначення стану перезимівлі шкідників с/г угідь |  | Березень - квітень 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено фітосанітарними інспекторами весняні контрольні обстеження сільськогосподарських угідь на площі 3,1 тис. га, що становить 100% до річного плану |  |  |
| 6.17 |  | Організація і проведення фітосанітарного моніторингу посівів с/г рослин на виявлення заселення шкідниками та ураження хворобами – маршрутні обстеження |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено фітосанітарний моніторинг посівів с/г рослин на виявлення заселення шкідниками та ураження хворобами на площі – 31,8 тис. га, згідно річного плану – 31,6 тис. га, План виконано на 101% |  |  |
| 6.18 |  | Складання інформаційних повідомлень про появу та розвиток шкідливих об’єктів на посівах с/г культур |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Складено 204 інформаційних повідомлень про появу та розвиток шкідливих об’єктів на посівах с/г культур. План виконано на 101% |  |  |
| 6.19 |  | Складання термінових повідомлень (сигналів) про появу та розвиток шкідливих об’єктів на посівах с/г культур |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Про появу та розвиток шкідливих об’єктів на посівах с/г культур складено термінових повідомлень (сигналів) в кількості 115 штук, при плані 102 штуки. План виконання 113% |  |  |
| 6.20 |  | Складання місячних короткострокових прогнозів щодо фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту посівів сільськогосподарських рослин |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Складено 6 місячних короткострокових прогнозів. План виконано на 100% |  |  |
| 6.21 |  | Встановлення фітосанітарного стану на наявність шкідливих організмів |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Проведено обстеження на встановлення фітосанітарного стану на площі 354,54 тис. га, при плані 347,30 тис. га. План виконано на 102% |  |  |
| 6.22 |  | Популяризація та пропаганда знань в сферах карантину, захисту рослин |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Опубліковано 141 статтю (101% до плану), проведено 611 консультації та лекцій (102%), проведено 4 виступи на телебаченні та радіо |  |  |
| 7. Заходи з реалізації державної політики у сферах насінництва та розсадництва, державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Здійснено 3 планових заходів державного нагляду (10%), складено 1 припис. Виявлене порушення усунуте |  | Інші заходи не виконані у зв’язку із дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 7.2 |  | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони прав на сорти рослин, відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Не проводились |  | Заходи не проводились у зв’язку із дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 7.3 |  | Здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з підстав, передбачених законодавством |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Не проводились |  | Заходи не проводились у зв’язку із дією Постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 року |
| 7.4 |  | Організація та проведення спільних нарад зустрічей з представниками підприємств та організацій, органів виконавчої влади та органів самоврядування з питань щодо обігу насіння та садивного матеріалу тільки за наявності сертифікатів на сортову та посівну якість, запобігання обігу контрафактного насіння |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Організовано проведення 28 онлайн-нарад з головами та старостами територіальних громад, керівниками сільськогосподарських підприємств |  |  |
| 7.5 |  | Організація та проведення спільних нарад зустрічей з представниками підприємств та організацій, органів виконавчої влади та органів самоврядування з питань щодо дотримання прав на сорти рослин як об’єктів інтелектуальної власності, ліцензійних договорів та патентного права |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Організовано проведення 28 онлайн-нарад з головами та старостами територіальних громад, керівниками сільськогосподарських підприємств |  |  |
| 7.6 |  | Організація та проведення спільних нарад та зустрічей з представниками підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів самоврядування з питань дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Організовано проведення 28 онлайн-нарад з головами та старостами територіальних громад, керівниками сільськогосподарських підприємств |  |  |
| 7.7 |  | Контроль за знищенням насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях відповідно до Порядку знищення насіння, затвердженого наказом Мінагрополітики від 20.12.2018 року № 613 |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Знищення насіння не проводилось |  | Звернень не поступало |
| 7.8 |  | Узгодження розташування посівів перехреснозапильних культур, згідно Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур, затвердженого наказом Мінагрополітики від 07.10.2016 року № 365 |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Узгоджено чотири план-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур (ПДСДСІСГ Карпатського регіону НААН України) |  |  |
| 7.9 |  | Контроль за проведенням арбітражного (експертного) визначення якості насіння та садивного матеріалу, згідно Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 615 |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Арбітражних (експертних) досліджень не проводилось |  | Звернень не поступало |
| 7.10 |  | Популяризація та пропаганда знань в сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | В ЗМІ області опубліковано 7 статей, на веб-сайтах Головного управління та територіальних громад – 18 |  |  |
| 7.11 |  | Вивчення та аналіз суб’єктів господарювання для встановлення ступенів ризику у сфері насінництва та розсадництва |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Встановлено та складено перелік суб’єктів господарювання по ступенях ризику – 33 суб’єкти високого, 22 суб’єкти середнього |  |  |
| 7.12 |  | Вивчення та аналіз суб’єктів господарювання для встановлення ступенів ризику в сфері охорони прав на сорти рослин |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Встановлено та складено перелік суб’єктів господарювання по ступенях ризику – 5 суб’єктів високого ступеня ризику |  |  |
| 7.13 |  | Визначення та аналіз розташування посівів зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 року № 691. |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Аналіз розташування посівів зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування не проводився |  | Насіння не отримува-лось |
| 7.14 |  | Підвищення ділової кваліфікації |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Онлайн-курси підвищення кваліфікації у ННІ НУБіП (1 спеціаліст відділу насінництва) |  |  |
| 8. Заходи контролю за якістю зерна та продуктів його переробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за якістю зерна та продуктів його переробки |  |  | Впродовж 2022 року |  |  | Управління фітосанітарної безпеки | Не проводились |  | Заходи не проводи-лись у зв’язку із відсутні-стю затвердже-ної КМУ уніфікова-ної форми акта здійснення державно-го нагляду |
| 9. Заходи з реалізації державної політики у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства України щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Із запланованих на 2022 рік 11 планових заходів державного нагляду (контролю), проведено 1 плановий захід за дотриманням законодавства України щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, за результатами якого винесено штраф на суму 5 тис.грн. 10 не проведено у зв’язку з воєнним станом. Отримано 3 звернення від споживачів щодо тютюнопаління у заборонених місцях, споживачам надано роз’яснення. |  | 9 планових та 3 позапланові перевірки не проведено у зв’язку з введенням в Україні військового стану, згідно Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022 та постанови КМУвід 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». Ще 1 планову перевірку не проведено у зв’язку із припиненням суб’єктом господарювання діяльності. |
| 9.2 | Надання консультацій споживачам, суб’єктам господарювання та представникам органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Протягом року надано понад 55 консультацій різного роду з питань дотримання антитютюнового законодавства. З метою запобігання шкідливого впливу тютюнопаління на здоров’я населення розроблено та розповсюджено 35 буклетів. Опубліковано 5 статей та проведено 1 виступ на телебаченні «Галичина». |  |  |
| 9.3 | Організація та участь у семінарах, засіданнях та круглих столах щодо обговорення питань у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення попередження |  |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 5 виїзних семінарів - навчань для представників районних/ міських управлінь/відділів, громадських організацій та представників органів місцевого самоврядування з питань дотримання анти тютюнового законодавства. 22.10.2022 року участь у семінарі поведеному громадською організацією «Життя» на тему: Контроль над тютюном рятує життя». |  |  |
| 10. Заходи з реалізації державної політики у сфері метрологічного нагляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Надання консультації споживачам та суб’єктам господарювання у сфері метрологічного нагляду. |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Протягом року надано понад 23 консультацій різного роду з питань дотримання законодавства у сфері метрологічного нагляду. |  |  |
| 10.2 |  | Здійснення перевірок з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Заплановано на 2022 рік 27 перевірок з питань метрологічного нагляду. Проведено 2 перевірки. Проведено ревізію 121 засобу вимірювальної техніки (ЗВТ). 1 ЗВТ подано на інспекційну повірку. Складено 1 протокол про адміністративне правопорушення та складено 1 припис |  | 25 планових перевірок не проведено у зв’язку з введенням в Україні військового стану, згідно Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022 та постанови КМУвід 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». |
| 10.3 |  | Організація та участь у семінарах, круглих столів з суб’єктами господарювання щодо обговорення питань у сфері метрологічного нагляду. |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 5 виїзних семінарів - навчань для представників районних/ міських управлінь/відділів, громадських організацій та представників органів місцевого самоврядування з питань у сфері метрологічного нагляду. |  |  |
| 11. Заходи з реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Надання консультації суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду відповідно до компетенції Держпродспоживслужби. |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Надання консультацій споживачам - 25 та суб’єктам господарської діяльності - 32. |  |  |
| 11.2 |  | Здійснення державного ринкового нагляду в межах сфери відповідальності Держпродспоживслужби |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Кількість перевірок заплановано – 16, з них проведено -8 планових. Кількість позапланових перевірок -3. Застосовано 8 рішень обмежувальних (корегувальних) заходів ринкового нагляду. Внесено зміни до 14 рішень обмежувальних (корегувальних) заходів. |  |  |
| 11.3 |  | Вивчення (обстеження) ринків нехарчової продукції (на території Івано-Франківської області) в межах сфери відповідальності Держпродспоживслужби |  | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Обстежено – 36 об’єктів торгівлі нехарчової продукції згідно плану здійснення державного ринкового нагляду з І-ІV кварталу, де було виявлено, 36 об’єктів торгівлі нехарчової продукції у яких розповсюджується продукція, яка не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик |  |  |
| 11.4 |  | Проведення семінарів, круглих столів для суб’єктів господарювання на тему: «Реалізація політики у сфері державного ринкового нагляду» |  | ІІ-ІІІ квартал 2021 року |  |  | Управління захисту споживачів | Взято участь у робочій зустрічі між представниками Івано-Франківської митниці та та представниками органів ринкового нагляду на тему: «Державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». Проведено онлайн-семінар для суб’єктів господарювання на тему: «Реалізація політики у сфері державного ринкового нагляду в період воєнного стану». Проведено 5 виїзних семінарів - навчань для представників районних/ міських управлінь/відділів, громадських організацій та представників органів місцевого самоврядування з питань у сфері державного ринкового нагляду. |  |  |
| 12. Заходи з державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань захисту прав споживачів у сфері торгівлі, робіт та послуг, надання послуг з туризму | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Кількість перевірок проведено, всього - 36 , в т. ч. : планових – 9; позапланових-27. План виконано на 30%. За результатами планових перевірок винесено 8 приписів. |  | 21планова перевірка не проведена у зв’язку з введенням в Україні військового стану, згідно Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022 та постанови КМУвід 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» |
| 12.2 |  |  | Проведення семінарів для суб’єктів господарювання та громадських об’єднань споживачів з питань дотримання законодавства про захист прав споживачів | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 3 семінари суб’єктів господарювання та громадських об’єднань споживачів з питань дотримання законодавства про захист прав споживачів |  |  |
| 12.3 |  |  | Проведення нарад, семінарів, засідань круглих столів щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхи їх вирішення з суб’єктами господарської діяльності у сфері реалізації непродовольчих товарів, робіт та послуг | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 3 наради-семінари, щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхи їх вирішення з суб’єктами господарської діяльності у сфері реалізації непродовольчих товарів, робіт та послуг |  |  |
| 12.4 |  |  | Проведення семінарів-нарад з метою підвищення професійної компетенції уповноважених представників консультаційних центрів. | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 5 виїзних семінарів –навчань для представників районних/ міських управлінь/відділів з метою підвищення професійної компетенції уповноважених представників консультаційних центрів |  |  |
| 12.5 |  |  | Надання консультацій споживачам та суб’єктам господарської діяльності щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів та реклами | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Надання консультацій споживачам та суб’єктам господарської діяльності-629 |  |  |
| 12.6 |  |  | Здійснення контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту споживачів реклами | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Досліджено 475 рекламоносії та розглянуто 13 справ про порушення законодавства про рекламу, за результатами розгляду винесено 11 рішень про накладення штрафу на суму 21 тис.грн.,які сплачено добровільно. Видано 2 приписи про усунення порушень, прийнято 1 рішення про визнання реклами недобросовісною та 1 рішення про зупинення розповсюдження реклами. Розглянуто 3 подання від органів місцевого самоврядування та 1 звернення від споживача. |  |  |
| 12.7 |  |  | Взаємодія з громадськими організаціями в частині проведення незалежної експертизи реклами в рамках провадження справ по порушення законодавства про рекламу | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Прийнято участь у щорічній стратегічній сесії «Консолідація зусиль ІГКР, ДПСС України, ГО суддів щодо попередження появи сексистської реклами», яку проведено у лютому 2022 року за підтримки представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та ГО «Українська Асоціація Маркетингу». На запити до громадських організацій отримано: 6 експертних висновків від ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція»; 4 – від ГО «Українська Асоціація Маркетингу»; 1 – ГО «Центр громадянського представництва «Життя» |  |  |
| 12.8 |  |  | Проведення нарад, семінарів та круглих столів щодо обговорення питань у сфері захисту прав споживачів реклами з рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами, а також за участі громадських організацій та представників органів місцевого самоврядування | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | 29.06.2022 року організовано та проведено 1 онлайн – семінар для рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами на тему: «Особливості рекламування деяких видів товару, контроль та відповідальність. Проведено 5 виїзних семінарів –навчань для представників районних/ міських управлінь/відділів, громадських організацій та представників органів місцевого самоврядування з питань дотримання законодавства про рекламу. Опубліковано 8 статей та проведено 1 виступ на телебаченні «Галичина» |  |  |
| 12.9 |  |  | Здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань захисту прав споживачів у сфері надання послуг з туризму | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Позапланові перевірки у сфері туризму не проводились, при попередньому розгляді 3 звернень було повернуто споживачам 124 тис. грн. |  | перевірка не проведена у зв’язку з введенням в Україні військового стану, згідно Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64/2022 та постанови КМУвід 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» |
| 12.10 |  |  | Проведення семінарів, нарад для суб’єктів господарювання та громадських об’єднань споживачів з питань дотримання законодавства про захист прав споживачів щодо надання послуг у сфері туризму та з питань дотримання антитютюнового законодавства | ІІІ-ІV квартал |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 1 семінар у сфері туризму, за участі суб’єктів господарювання та громадських об’єднань споживачів |  |  |
| 12.11 |  |  | Проведення семінарів для представників громадських об’єднань споживачів та суб’єктів господарювання з метою обговорення питання необхідності додержання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 5 виїзних семінарів для представників громадських об’єднань споживачів та суб’єктів господарювання з метою обговорення питання необхідності додержання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів |  |  |
| 12.12 |  |  | Проведення нарад, семінарів, засідань за круглим столом щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення | Протягом року |  |  | Управління захисту споживачів | Проведено 3 наради, щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення |  |  |
| 13. Заходи з реалізації державної політики у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Організація роботи та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін |  | 31 грудня |  |  | Сектор контролю за регульованими цінам | Із запланованих на 2022 11 заходів державного нагляду (контролю) проведено 1 плановий захід. - проведено 1 позаплановий захід державного нагляду (контролю) за зверненням споживача, на підставі погодження Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у суб’єкта господарювання, що надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на предмет дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. За результатами заходу суб’єктом господарювання здійснено перерахунок плати за надані послуги споживачу на суму 1119,03 грн., до суб’єкта господарювання застосовано адміністративну санкцію за порушення державної дисципліни цін на суму 2550,0 грн, яка сплачена в добровільному порядку. На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 08.05.2022 №11381/0/1-22 щодо невідкладного забезпечення проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін проведено 14 позапланових заходів державного нагляду (контролю). За результати заходів державного нагляду (контрою) до суб’єктів господарювання застосовано адміністративно - господарські санкції на суму 319038,50 грн., з яких оплачено в добровільному порядку 319038,5 грн або 100%. За результатами позапланових заходів винесено 6 приписів про усунення порушень державної дисципліни цін та притягнуто до адміністративної відповідальності 9 посадових осіб на суму 22950 грн., адміністративні санкції сплачено в повному обсязі добровільно. |  | План перевірок виконано на 9%, невиконання плану пояснюється введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану») |
| 13.2 |  | Здійснення щомісячного моніторингу застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, які беруть участь у програмі «Доступні ліки» |  | 31 грудня |  |  | Сектор контролю за регульованими цінами | Щомісячно проводився моніторинг застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, які внесено до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Під час моніторингу проаналізовано 21,3 тисячі цінових пропозицій від 44 аптечних закладів. Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо щомісячного моніторингу застосування державних регульованих цін на лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню та беруть участь в Урядовій програмі «Доступні ліки» |  |  |
| 13.3 |  | Надання консультацій споживачам, суб’єктам господарювання та представникам органів місцевого самоврядування щодо дотримання вимог порядків формування, встановлення та застосування державних регульованих цін |  | за потребою |  |  | Сектор контролю за регульованими цінами | Протягом року надано 68 консультацій суб’єктам господарювання, органам місцевого самоврядування та споживачам щодо додержання вимог порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. |  |  |
| 13.4 |  | Розгляд справ про адміністративні правопорушення пов’язані з реалізацією алкогольних виробів за цінами, нижчими, ніж встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни, а також з реалізацією тютюнових виробів за цінами, вищими максимальних роздрібних цін на тютюнові |  | За потребою |  |  | Сектор контролю за регульованими цінами | Розглянуто 63 матеріали адміністративних справ, які надійшли до Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківськійобласті від ГУ Нацполіції про адміністративні правопорушення, пов’язані з реалізацією алкогольних виробів за цінами, нижчими, ніж встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни, а також з реалізацією тютюнових виробів за цінами, вищими максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів. Винесено 5 постанов про накладення адмінстягнення на суму 8500 грн., з яких в добровільному порядку оплачено 6800 грн., 58 адміністративних проваджень у справі закрито у зв’язку із закінченням терміну накладення адмін. стягнення відповідно до ст. 38 КУпАП |  |  |
| 13.5 |  | Проведення нарад, семінарів, засідань та круглих столів з органами місцевого самоврядування щодо обговорення питань у сфері дотримання вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін |  | 31 грудня |  |  | Сектор контролю за регульованими цінами | - Проведено 5 нарад у форматі «круглих столів» за участі представників 13 територіальних громад області з метою надання методичної допомоги на тему: Повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на комунальні послуги», - взято участь у 2 засіданнях Територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, яка підлягає відшкодуванню відповідно до ЗУ від 03.11.2016 №1730-VIII при Івано-Франківській обласній військової адміністрації |  |  |
| 14. Заходи з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Прийняття участі у нарадах, організованих Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що стосуються питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення | Протягом року, постійно |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Прийнято участь у онлайн-нарада з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, організованих Держпродспоживслужбою |  |  |
| 14.2 |  |  | Звіт про діяльність управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, в т.ч. факторів середовища життєдіяльності людини, що можуть мати шкідливий вплив на здоров'я людини, проведення оцінки ризику та встановлення ступеня створеного ними ризику | Щоквартально до 5 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Підготовлено та оприлюднено річний та квартальні звіти про діяльність управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства за 2021 рік на веб сайті ГУ ДПСС в Івано-Франківській області та офіційній сторінці Фейсбук |  |  |
| 14.3 |  |  | Прийняти участь у роботі обласної координаційної ради з питань підготовки та організації проведення оздоровлення та відпочинку дітей Івано-Франківської області у 2022році | До початку та під час роботи оздоровчої кампанії |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Спеціалістами ГУ ДПСС в Івано-Франківській області взято участь у засіданні 4 штабів з координації з питань підготовки та організації проведення оздоровлення та відпочинку дітей Івано-Франківської області у 2022 році |  |  |
| 14.4 |  |  | Здійснювати координацію діяльності посадових осіб управлінь та відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області з питань, що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (розгляд звернень громадян, надання адміністративних послуг, здійснення державного нагляду (контролю). | Щоквартально до 5 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, | Проведено 2 семінарські заняття в онлайн-режимі з спеціалістами управлінь та відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області, надано консультації щодо розгляду звернень громадян |  |  |
| 14.5 |  |  | Здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (незалежно від форм власності та підпорядкування) | Травень-вересень 2022 року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та відділи ГУ ДПСС в області | Заходи державного нагляду (контролю) за закладами оздоровлення та відпочинку для дітей у 2022 році не здійснювались. Згідно виданого Доручення від 22.06.2022 № 277 в закладах оздоровлення та відпочинку дітей здійснювались моніторингові обстеження. У ході проведеного моніторингу досліджено 14 проб питної води за бактеріологічними та 13 – за санітарно-хімічними показниками. Відхилень за бактеріологічними показниками – 1. Досліджено 22 проби готових страв на бактеріологічне забруднення, відхилень не виявлено; змивів з обладнання, одягу та рук працівників – 240, виявлено 12 позитивних, що становить 5%. |  | Постанова КМУ №303 від 13.03.2022р. «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» |
| 14.6 |  |  | Узагальнення інформації щодо дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (позаміських, з денним перебуванням), зокрема за створенням в них безпечних умов перебування. Забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку | До 10 вересня 2022 року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Загалом влітку 2022 року в області функціонувало 18 закладів оздоровлення та відпочинку дітей, із них 12 – позаміських (в т.ч. 2 санаторного типу), 2 – табори праці та відпочинку, 4 – наметові табори. Всього в дитячих закладах області протягом оздоровчого сезону перебувало 7329 дітей, із них 1728 - оздоровлювалось, 5601 – відпочивали. До початку оздоровчого періоду за участю спеціалістів Держпродспоживслужби області проведено 17 комісійних обстежень. Узагальнена інформація надавалась Івано-Франківській ОВА та Держпродспоживслужбі |  |  |
| 14.7 |  |  | Узагальнення та формування переліку суб’єктів господарювань, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства на 2023 рік | До 05 жовтня 2022 року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Підготовлено звіт про проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання В 2022 році здійснено 98 заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання з питань санітарного законодавства, з них 97 - планових та 1 позаплановий, за результатами проведених заходів винесено 75 приписів щодо усунення порушень санітарного законодавства. Узагальнений перелік суб’єктів господарювань, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства на 2023 рік направлено в ДПСС та розміщено на сайті ДПСС |  |  |
| 14.8 |  |  | Забезпечення своєчасного внесення до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) ІАС відомостей про результати здійснених заходів державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання | Протягом 2022 року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління та відділи | До інтегрованої автоматизованої системи ІАС внесено 91 відомостей про результати здійснення заходів державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання із 98 проведених, що становить 93% |  | 7 відомостей не внесено через блокування системи з початком воєнного стану |
| 14.9 |  |  | Підготовка звіту про проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання та результати здійснення заходів державного нагляду (контролю), аналіз розгляду звернень (скарг) громадян та інформацію про загальні показники контрольно-наглядової діяльності у сфері санітарного законодавства | щоквартально до 10 числа наступного за кварталом місяця |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Щоквартально готується та надається звіт в ДПСС щодо проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання та результати здійснення заходів державного нагляду (контролю), аналіз розгляду звернень (скарг) громадян та інформацію про загальні показники контрольно-наглядової діяльності у сфері санітарного законодавства |  |  |
| 14.10 |  |  | Узагальнення, аналіз інформації щодо надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та погоджувальних процедур | Щоквартально до 1 числа, наступного за кварталом місяця |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | В 2022 році видано документів дозвільного характеру та погоджувальних процедур : - Рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 102, з них 1 відмова, - дозволи (санітарні паспорти на право зберігання та реалізації пестицидів) -8, - дозволи (санітарні паспорти на право роботи з іонізуючим випромінюванням) - 48, - погодження місця видалення відходів – 16 -видача акту санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта -72, щоквартально надається в ДПСС та публікується на веб-сайті ГУ звіт щодо надання адміністративних послуг |  |  |
| 14.11 |  |  | Звіт про проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері дотримання вимог санітарного законодавства | Щоквартально до 05 числа, наступного за кварталом місяця |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | В 2022 році здійснено заходів державного нагляду (контролю) 98, за результатами яких винесено 75 приписів, 4 постанови про накладення штрафів на суму 408 грн. Надано в Держпродспоживслужбу та опубліковано на сайті ГУ 4 звіти про проведення заходів державного нагляду (контролю) |  |  |
| 14.12 |  |  | Підготовка щотижневої інформації про стан об’єктів централізованого та децентралізованого водопостачання області | Щотижнево, щочетверга |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | Щотижнево інформується Держпродспоживслужба про стан об’єктів централізованого та децентралізованого водопостачання області та якість питної води в |  |  |
| 14.13 |  |  | Узагальнення матеріалів щодо здійснення державного нагляду за дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання населення. | Щоквартально до 5 числа першого місяця наступного за звітним кварталу |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, | В 2022 році проведено планові перевірки 4 централізованих водопроводів, в ході яких відібрано 7 проб питної води для дослідження за мікробіологічними показниками та 7 проб води – для дослідження за санітарно-хімічними показниками. За результатами планових перевірок винесено 4 приписи, 3 з яких виконано. Всього з об’єктів централізованого водопостачання відібрано 201 пробу води: 103 проби для дослідження за мікробіологічними показниками, 95 проб води - за санітарно-хімічними показниками, 3 проби - за вірусологічними показникаи. Із досліджених взірців 4 проби води не відповідали вимогам ДСанПіНу 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками та 1- по фізико-хімічних показниках. З початку року лабораторіями Дежпродспоживслужби досліджено 293 проби води з децентралізованого водопостачання, 155 - за мікробіологічними показниками, з них 12 – нестандартні, 137 проб води за санітарно-хімічними показниками, з них 8 нестандартні, 1 проба води на вірусологічні показники. Щоквартально узагальнюючий звіт щодо здійснення державного нагляду за дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання населення надавався в ДПСС та заслуховувався на комісії з питань ТЕБ і НС |  |  |
| 14.14 |  |  | Здійснення державного санепіднагляду за станом підготовки і функціонуванням пляжів у Івано-Франківській області | До 20 травня та впродовж купального сезону 2022 року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | В 2022 році функціонували 3 пляжі, 1 в м. Івано-Франківськ та 2 в ТК «Буковель». Івано-Франківським управлінням та Яремчанським відділом ГУДПСС здійснено санепіднагляд за станом пляжів, порушень санітарних вимог не виявлено. |  |  |
| 14.15 |  |  | Забезпечення виконання плану лабораторних та інструментальних досліджень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення | Щоквартально до 5 числа першого місяця наступного за звітним кварталу |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | Протягом 2022 року під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) лабораторіями ДПСС досліджено: питної води з централізованих водопороводів за мікробіологічними показниками – 103, не відповідало 4, питної води з централізованих водопороводів за санітарно-хімічними показниками – 95; не відповідало-1 проба, питної води з нецентралізованих джерел водопостачання за мікробіологічними показниками- 155, не відповідало-12, питної води з нецентралізованих джерел водопостачання за санітарно-хімічними показниками -137, не відповідало-8, харчових продуктів – 62, 2 зразки не відповідали вимогам, 1098 змивів з об’єктів навколишнього середовища, нестандартних 34. |  |  |
| 14.16 |  |  | Взяти участь в комісійних обстеженнях закладів освіти при підготовці до нового 2022-2023 навчального року, підготувати звіт про стан та хід готовності навчальних закладів до нового навчального року | Серпень 2022 року, до 30.08.2022 |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | Перед початком нового навчального 2022-2023 року спеціалістами ГУ ДПСС області взято участь у 963 обстеженнях закладів освіти, які планували відкритися в новому навчальному році, порушення санітарного законодавства виявлено при 117 обстеженнях, що склало 12%. Розглянуто 171 примірне чотиритижневе меню, з яких погоджено 127, що становило 75%. |  |  |
| 14.17 |  |  | Участь в комісійних міжвідомчих обстеженнях щодо впливу шкідливих факторів середовища життєдіяльності на здоров’я населення | Протягом року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | Прийнято участь в 5272 комісійних міжвідомчих обстеженнях, щодо впливу шкідливих факторів середовища життєдіяльності на здоров’я населення, зокрема 39 обстежень централізованих водопроводів, 1890 обстежень укрить в закладах освіти, 1905 обстежень місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, надано 1229 пропозицій, 488 перевірок пунктів прийому гуманітарної допомоги, надано 27 пропозицій, 950 перевірок пунктів приготування їжі для внутрішньо переміщених осіб та бійців територіальної оборони |  |  |
| 14.18 |  |  | Здійснення державного нагляду за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів. | Протягом року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | Розглянуто 6 звернень громадян щодо порушень санітарного законодавства при обробці полів пестицидами та отрутохімікатами, складено 1 протокол про порушення санітарних вимог, накладено штраф у розмірі 204 грн, керівникам агропідприємств направлено 6 рекомендаційних листів |  |  |
| 14.19 |  |  | Розроблення відповідних пропозицій щодо проведення моніторингу стану здоров'я населення, аналіз причин та наслідків впливу факторів середовища життєдіяльності на стан здоров'я населення | Протягом року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | Підготовлено 9 доручень щодо проведення моніторингових обстежень підприємств питного водопостачання, закладів дошкільної освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, закладів загальної середньої освіти, захисних споруд у закладах освіти. |  |  |
| 14.20 |  |  | Забезпечення розгляду звернень громадян, підготовка запитів до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо надання згоди на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства. | Протягом року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | Розглянуто звернень громадян: всього 98, вирішено позитивно 81, що становить 82%, з них : - колективних – 6, з них задоволено заявника 4, - індивідуальних – 88, з них задоволено заявника 77, - повторних – 3 з них задоволено заявника 0, - депутатських звернень - 1, з них задоволено заявника 0 |  |  |
| 14.21 |  |  | Організація надання адміністративних послуг, надання документів дозвільного характеру, організація погоджувальних процедур в межах своїх повноважень | Протягом року |  |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи | Надано адміністративних послуг: - Рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 102, з них 1 відмова, - дозволи (санітарні паспорти на право зберігання та реалізації пестицидів) -8, - дозволи (санітарні паспорти на право роботи з іонізуючим випромінюванням) - 48, - погодження місця видалення відходів - 16 |  |  |
| 15. Заходи з організації санітарно-епідеміологічних розслідувань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Забезпечити, в межах компетенції, прийняття участі у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань спалахів інфекційних захворювань, харчових отруєнь тощо серед населення, в терміни і порядку, встановленому діючими нормативно-правовими та розпорядчими актами, та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства. | Протягом року |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Управління та Відділи |  | В 2022 році зареєстровано 2 групових спалахи інфекційних захворювань: 1 -в місці тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в с. Кадобна Калуського району та 1 - серед туристів в приватній садибі Яремчанської міської ради. Проведено розслідування харчових отруєнь 2,- захворіло осіб усього 10,- з них дітей 2. Зареєстровано 5 випадків отруєнь неїстівними грибами, в результаті яких потерпіло 7 осіб, в тому числі 5 дітей. Про результати розслідування спалаху харчового отруєння чи групового інфекційного захворювання висвітлювалася інформація на веб-сайті ГУ ДПСС в Івано-Франківській області, направлялися матеріали в органи місцевого самоврядування та в ГУ Національної поліції. |  |  |
| 15.2 |  |  | Координація діяльності посадових осіб управлінь та відділів Головного управління під час проведення санітарно-епідеміологічних розслідувань спалахів інфекційних захворювань, харчових отруєнь, тощо серед населення | Протягом року |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства |  | По кожному випадку спалаху координувалася робота зі сторони ГУ ДПСС, надавалась консультативна допомога та корекція заходів щодо епідрозслідування та проводилися спільні епідрозслідування разом з управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. По закінченню спалаху проводилася рецензія щодо повноти та своєчасності вжитих заходів. |  |  |
| 15.3 |  |  | Забезпечення інформування Держпродспоживслужбу України щодо реєстрації спалахів інфекційних захворювань, харчових отруєнь, тощо серед населення (позачергові та заключні повідомлення про групові захворювання та спалахи інфекційних хвороб, харчові отруєння (ботулізм) | Протягом року |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства |  | Про кожний випадок харчового отруєння (спалаху) направлялися позачергові, проміжні та заключні повідомлення про групові захворювання та спалахи інформації в Держпродспоживслужбу. |  |  |
| 15.4 |  |  | Підготовка звіту про здійснення Головним управлінням санітарно - епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб серед населення, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) | У терміни встановлені Держпродспоживслужбою |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства |  | Забезпечено аналіз інформації управлінь/відділів ГУ ДПСС в Івано-Франківській області щодо здійснення санітарно-епідеміологічних розслідувань,спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб серед населення, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь). Питання розглядалися на семінарах зі спеціаліста |  |  |
| 15.5 |  |  | Висвітлення на офіційному сайті Головного управління інформації щодо проведення санітарно - епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб серед населення, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) | Протягом року |  | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства |  | На сайті ГУ ДПСС, офіційній сторінці Фейсбук та сайтах ТГ опубліковано 3 інформації щодо санітарно - епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб серед населення та 10 публікацій щодо запобігання виникненню харчових отруєнь, в тому числі отруєнь грибами. |  |  |
| 16. Реалізація бюджетної та фінансової політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Організація процесу планування видатків та доходів, складання та затвердження відповідних документів, ведення бухгалтерського обліку, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Організовано та впроваджено контроль за дотриманням процесу планування видатків та використання бюджетних коштів. |  |  |
| 16.2 |  |  | Забезпечення цільового та своєчасного використання бюджетних коштів, якісного складання та своєчасного подання звітності | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Забезпечено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо цільового та своєчасного використання бюджетних коштів, складання і подання бюджетної звітності у повному обсязі. |  |  |
| 16.3 |  |  | Контроль за здійсненням видатків на оплату праці та інших обов’язкових платежів, за фінансово-бюджетною дисципліною підпорядкованих установ, надання їм методичної та консультативної підтримки | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Організовано та впроваджено контроль за: - видатками на оплату праці та інших обов’язкових платежів; - дотриманням бюджетними установами законодавства щодо виконання фінансово - бюджетної дисципліни та надання їм методичної і консультативної підтримки . |  |  |
| 17. Заходи планово-економічної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Проведення заходів з упорядкування та затвердження структури, чисельності та посадових окладів | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Заходи з упорядкування та затвердження структури, чисельності та посадових окладів Головного управління здійснюються у штатному режимі, відповідно до діючого законодавства. |  |  |
| 17.2 |  |  | Забезпечення ефективного управління державний майном, у тому числі своєчасне оновлення матеріально-технічної бази, його списання та передача | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Організовано та впроваджено заходи щодо: - оновлення матеріально-технічної бази шляхом його списання; - контролю за ефективним управлінням майном. Виставлено на аукціон – 46, станом на 31 грудня процедура аукціонних торгів триває. |  |  |
| 17.3 |  |  | Забезпечення організації упорядкування обліку та ведення Єдиного реєстру нерухомого майна | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Організовано та впроваджено у повному обсязі заходи щодо упорядкування обліку та ведення Єдиного реєстру нерухомого майна. |  |  |
| 17.4 |  |  | Забезпечення подання інформації до Держпродспоживслужби стосовно ведення Єдиного реєстру нерухомого майна | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Організовано вчасне подання інформації до Держпродспоживслужби стосовно ведення Єдиного реєстру нерухомого майна. |  |  |
| 17.5 |  |  | Забезпечення організації проведення державної реєстрації права власності, права оперативного управління та право землекористування на нерухоме майно і земельні ділянки | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Організовано та забезпечено у повному обсязі контроль за проведенням державної реєстрації права власності, права оперативного управління та право землекористування на нерухоме майно і земельні ділянки . |  |  |
| 17.6 |  |  | Забезпечення подання інформації до Держпродспоживслужби стосовно проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Подання інформації до Держпродспоживслужби стосовно проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно здійснювалось вчасно, відповідно до діючого законодавства. |  |  |
| 17.7 |  |  | Проведення аналізу фінансово-економічного стану підпорядкованих установ | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Аналіз фінансово-економічного стану підпорядкованих установ здійснюється у штатному режимі, відповідно до діючого законодавства. |  |  |
| 18. Заходи з реалізації державної політики у сфері реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Забезпечення прийняття іспитів, складання протоколу, видача посвідчень тракториста – машиніста | 31 грудня 2022р. |  | Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки. |  | Прийняття іспитів забезпечено згідно звернень навчальних закладів. Протягом року видано 964 посвідчень тракториста - машиніста |  |  |
| 18.2 |  |  | Дотримання порядку оформлення відповідних документів та видача свідоцтва про реєстрацію машини, державного номерного знака, зняття з обліку техніки, занесення інформації до Єдиного державного реєстру | 31 грудня 2022р. |  | Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки. |  | Всі звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку виконано. Протягом року зареєстровано та перереєстровано 956 машин. Знято з обліку 470 машини. Відповідну інформацію занесене до Єдиного державного реєстру. |  |  |
| 18.2 |  |  | Здійснення нагляду за проведенням першої відомчої реєстрації та обліком машин, веденням їх автоматизованого обліку, видачею на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів | 31 грудня 2022р. |  | Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки |  | Всі звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо першої відомчої реєстрації виконано. |  |  |
| 18.3 |  |  | Ведення реєстрів суб’єктів господарювання та їх офіційних представників, які здійснюють виготовлення машин, що мають ідентифікаційні номери та суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю машинами, що мають ідентифікаційні номери | 31 грудня 2022р. |  | Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки |  | Всі звернення суб’єктів господарювання щодо внесення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньобудівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери виконано. |  |  |
| 18.4 |  |  | Надання консультацій суб’єктам господарювання, фізичним особам щодо реєстрації, зняття з обліку, перереєстрації техніки | 31 грудня 2022р. |  | Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки |  | Надано 1625 консультацій суб’єктам господарювання, фізичним особам щодо реєстрації, зняття з обліку, перереєстрації техніки. Опрацьовано 572 листи та запити. |  |  |
| 18.5 |  |  | Складання звітів про роботу сектору реєстрації сільськогосподарської техніки | 30 числа щомісяця 2022 року, 31 грудня 2022 р. |  | Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки |  | Звіти подані у встановлені терміни. |  |  |
| 19. Заходи у сфері публічних закупівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | Організація роботи щодо планування закупівель | 31 грудня |  | Управління фінансів та бухгалтерського обліку |  | Заходи з планування закупівель здійснюються у штатному режимі |  |  |
| 20. Правова (претензійна) робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Підготовка проектів наказів Головного управління з основної діяльності та адміністративно-господарських питань | за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Підготовлено 43 накази Головного управління з основної діяльності та адміністративно-господарських питань |  |  |
| 20.2 |  |  | Візування проектів наказів Головного управління підготовлених структурними підрозділами | протягом року за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Розглянуто та надано правову проектам наказів: - з основної діяльності – 431 - з адмін. - госп. діяльності - 58 - з кадрових питань – 683 |  |  |
| 20.3 |  |  | Судово-претензійна робота | протягом року за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Подано претензій 1 та позовів 8 |  |  |
| 20.4 |  |  | Надання консультацій працівникам структурних підрозділів з питань здійснення заходів державного нагляду (контролю) | протягом року за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Здійснювалась постійна підтримка та консультування державних інспекторів в телефонному режимі |  |  |
| 20.5 |  |  | Представництво інтересів Головного управління з правових питань в судах, підприємствах, установах, організаціях | протягом року за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Здійснено представництво Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у 38-ми судових справах |  |  |
| 20.6 |  |  | Розгляд звернень громадян | протягом року за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Розглянуто 19 звернень громадян, а також опрацьовано та погоджено 443 звернення громадян |  |  |
| 20.7 |  |  | Розгляд листів підприємств, установ, організацій | протягом року за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Розглянуто 289, а також опрацьовано та погоджено 5252 листа підприємств, установ, організацій |  |  |
| 20.8 |  |  | Участь в нарадах, роботі комісій | протягом року за потребою |  | Відділ правового забезпечення |  | Взято участь в 10-ти нарадах та 2-х комісіях |  |  |
| 20.9 |  |  | Подання інформації по судових справах, стороною в яких виступає Головне управління | Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітнім кварталом |  | Відділ правового забезпечення |  | Подано 3 звіти (листом №Вх-5241-22 від 30.12.2022 припинено подачу звітів) |  |  |
| 20.10 |  |  | Проведення навчань з правових питань серед працівників Головного управління, а також постійної роз’яснювальної роботи | 31 грудня 2022 року |  | Відділ правового забезпечення |  | Проведено 5 навчань з правових питань, а також проводилась постійна роз’яснювальна робота |  |  |
| 21. Реалізація кадрової політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | Забезпечення проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В». | Протягом 2022 року |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 протягом звітного періоду в Головному управлінні конкурси на посади державної служби не оголошувалися та не проводилися. У період дії воєнного стану призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». |  |  |
| 21.2 |  |  | Здійснення заходів щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В», за 2022 рік. | Протягом 2022 року |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови КМУ від 23 серпня 2017 р.№ 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» здійснено заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку. Підготовлено наказ про визначення результатів виконання завдань державними службовцями, надано консультативну допомогу учасникам оцінювання. Запроваджено систему моніторингу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В». |  |  |
| 21.3 |  |  | Забезпечення безперервного підвищення професійної компетентності фахівців Держпродспоживслужби на платформі програмного забезпечення «Система автоматизації HR-процесів та управління талантами «Мосо». | Згідно план-графіка Держпродспоживслужби на 2022 рік |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення Сектор інформаційних технологій та захисту інформації |  | Забезпечено безперервне підвищення професійної компетентності фахівців Головного управління та державних установ, що підпорядковані Головному управлінню на платформі програмного забезпечення «Система автоматизації HR-процесів та управління талантами «Мосо» відповідно до Плану-графіка дистанційного навчання в електронній системі на 2022 рік, затвердженого Головою Держпродспоживслужби 19 січня 2022 року. |  |  |
| 21.4 |  |  | Забезпечення безперервності та плановості професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», відповідно до затверджених індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців. | Протягом 2022 року |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 протягом звітного періоду підвищення кваліфікації здійснювалось дистанційно без відриву від роботи. Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови КМУ від 06 лютого 2019 р.№ 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (із змінами) забезпечено підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відповідно до визначених потреб за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів, шляхом самоосвіти, а саме: - 14 державних службовців (10%) підвищили кваліфікацію за професійними програмами; - 127 державних службовців (92%) підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою з питань запобігання та протидії корупції та на теми6 «Формування та розвиток професійних і особистісних компетентностей державних службовців», «Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку та аудиту ефективності бюджетних програм»; - 54 державних службовців (39%) пройшли он-лайн навчання з питань цифрової освіти та цифрової грамотності; - 10 державних службовців (7%) пройшли он-лайн навчання щодо проведення класифікації посад державної служби та функціонального аудиту органів виконавчої влади. - 45 державних службовців (39%) пройшли он-лайн навчання на теми: «Держава без бар’єрів», «Фінансовий сенсей», «Доступ до публічної інформації», «Публічні закупівлі в Україні», з питань цифрової освіти та цифрової грамотності та інші. |  |  |
| 22. Заходи з протидії та запобігання корупції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  |  | Здійснення організаційних заходів (в т.ч. семінару-навчання на тему: “Основні вимоги антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю”), щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік посадовими особами, у т.ч. звільненими. Надання практичної, та в межах наданих повноважень, методологічної допомоги працівникам в заповненні вищезазначених декларацій. Перевірка фактів подання суб’єктами декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування Головного управління декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | До 1 квітня 2022 року |  | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції |  | У І кварталі 2022 року проведено інформаційно-роз’яснювальна робота для усіх працівників структурних підрозділах обласного апарату, територіальних підрозділів та з керівниками Установ, які відносяться до сфери управління Головного управління шляхом проведеного онлайн-семінару, роз’яснень та розповсюдження інформаційних статей, пам’яток, щодо фінансового контролю. Так, щодо декларування та повідомлення про зміни в майновому стані протягом року, постійно надавались консультації. Усі працівники ГУ ознайомлені із змінами в ЗУ «Про запобігання корупції». Усіх суб’єктів декларування додатково повідомлено про обов’язок подання декларації за 2021 рік на протязі трьох місяців після відміни воєнного стану. |  |  |
| 22.2 |  |  | Надання, у межах компетенції, методичної допомоги щодо застосування положень антикорупційного законодавства працівникам Головного управління, посадовим особам установ, що належать до сфери управління Головного управління, зокрема, щодо обмежень в отриманні подарунків, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, щодо суміщення та спільної роботи близьких осіб. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в форматі семінару-навчання. | 31грудня 2022 |  | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції |  | Протягом 2022 року систематично, надавалась у межах компетенції, методичної допомога щодо застосування положень антикорупційного законодавства працівникам Головного управління, посадовим особам установ, що належать до сфери управління Головного управління. У I та II кварталах проведено семінари - навчання, де висвітлювалися питання обмежень в отриманні подарунків, обмежень, після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, щодо суміщення та спільної роботи близьких осіб. |  |  |
| 22.3 |  |  | Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи, щодо недопущення конфлікту інтересів, та алгоритму дій у разі його виникнення. Забезпечення подання новопризначеними працівниками про близьких осіб, які працюють у Головному Управлінні та підпорядкованих установах, з подальшим узагальненням такої інформації стосовно близьких осіб, згідно із статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції», долучення даної формації до особової справи. | 31грудня 2022 |  | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції |  | У IV кварталі 2022 року, проведено семінар-нараду, щодо недопущення конфлікту інтересів, та алгоритму дій у разі його виникнення. Усі новопризначені працівники подали інформацію, стосовно близьких осіб, які працюють у Головному Управлінні та підпорядкованих установах, дана інформація узагальнена та систематизована. |  |  |
| 22.4 |  |  | Здійснення моніторингу змін антикорупційного законодавства, інформування структурних підрозділів. Оновлення рубрики «Запобігання корупції» на сайті Головного управління з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції. | 31грудня 2022 |  | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції |  | Протягом року, здійснювався регулярний моніторинг антикорупційного законодавства, про всі зміни інформувалось структурні підрозділи. Систематично оновлювалась рубрика «Запобігання корупції» на сайті Головного управління, зокрема опубліковано 5 інформаційних повідомлень з метою формування негативного ставлення працівників ГУ до проявів корупції та недопущення працівниками порушення норм антикорупційного законодавства. Також, висвітлено статті на офіційних сторінках Головного управління в соцмережах, з інформаційним закликом формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, та повідомлень про наявність таких фактів. |  |  |
| 22.5 |  |  | Проведення обов’язкового інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства | 31грудня 2022 |  | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції |  | Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 протягом звітного періоду в Головному управлінні конкурси на посади державної служби не оголошувалися та не проводилися. У період дії воєнного стану призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» №2259-ІХ від 12 травня 2022 року. Для членів конкурсної комісії розроблено письмову пам’ятку, щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в якій розроблено та описано внутрішній механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. |  |  |
| 23. Заходи з внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | Проведення планових внутрішніх аудитів відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік | 31.12.2022 року |  | Відділ внутрішнього аудиту |  | Виконано. Аудиторські звіти № 11-09/6 від 34.11.2022 № 11-09/8 від 28.12.2022 |  |  |
| 23.2 |  |  | Формування звіту про результати діяльності з внутрішнього аудиту за 2021 рік (Форма №1-ДВА) | грудень 2021 року |  | Відділ внутрішнього аудиту |  | Виконано |  |  |
| 23.3 |  |  | Формування проекту операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік | грудень 2021 року |  | Відділ внутрішнього аудиту |  | Виконано |  |  |
| 23.4 |  |  | Формування проекту стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 рік | грудень 2021 року |  | Відділ внутрішнього аудиту |  | Виконано |  |  |
| 24. Забезпечення у межах повноважень, передбачених законодавством, виконання завдань з мобілізації, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Організація ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних в Головному управлінні | 31 грудня |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | 1. Налагоджено організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в Головному управлінні: - забезпечено повноту заповнення відповідних розділів особових карток призовників та військовозобов’язаних (при прийомі та у випадках змін облікових даних); - проведено систематичне інформування відповідних відділів¸ РТЦК (МТЦК) та СП про прийняття, звільнення з роботи та зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних; - звірено дані особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військово-облікових документах та з обліковими документами відділів, РТЦК (МТЦК) та СП; - проведено бронювання військовозобов’язаних (які мають на це право) на період мобілізації та воєнний час, згідно визначеного переліку посад (постанова КМУ від 11.01.2018 №12) та згідно постанови КМУ від 03.03.2022 №194; - забезпечено подання відповідної звітності |  |  |
| 24.2 |  |  | Надання методичної допомоги з питань військового обліку та бронювання військовозобов’язаних в установах та організаціях, що належать до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області | 31 грудня |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Проведено бесіди та консультації з відповідальними за військовий облік в установах та організаціях, що підпорядковані Головному управлінню Держпродспоживслужби в області. Питання військового обліку та бронювання розглянуто під час наради з начальниками структурних підрозділів Головного управління, керівниками установ та організацій 17.02.2022 р. |  |  |
| 24.3 |  |  | Впровадження алгоритму дії Головного управління при виникненні надзвичайної ситуації повеневого характеру у частині організації контролю за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях затоплених населених пунктів області та після спаду в них води | У випадку необхідності |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Дії Головного управління при виникненні надзвичайної ситуації повеневого характеру сформульовано у «Плані основних заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо підготовки і пропуску можливого льодоходу, повені та паводків у 2022 році, який затверджений розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 19.01.2022 р. № 16 « Про готовність органів управління, сил та засобів цивільного захисту до дій під час пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 році». |  |  |
| 24.4 |  |  | Реалізація «Плану заходів цивільного захисту Головного управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області на 2022р.» | 31 грудня |  | Відділ організаційного забезпечення |  | На виконання п.2 наказу Держпродспоживслужби « Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Держпродспоживслужби на 2022рік» від 17 січня 2022р. № 22, наказом ГУ від 28 січня 2022р. №81 затверджено План заходів цивільного захисту Головного управління Держпродспоживслужби в Івано - Франківській області на 2022рік. У зв’язку введенням 24.02.2022 воєнного стану в Україні, у Головному управлінні введено в дію План заходів цивільного захисту на особливий період який був розроблений згідно рекомендаціям Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (лист №268/1758 від 01.02.2022р.) та затверджений 21 лютого 2022р. Протягом звітного періоду, згідно зазначеного Плану заходів цивільного захисту на особливий період: - встановлено порядок використання захисних споруд цивільного захисту; - проведено уточнення розрахунків щодо укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту, інформація про перелік захисних споруд, адреси їх розташування розміщено на сайті Івано – Франківської ОВА; Встановлено: - порядок розгортання Оперативного штабу Головного управління; - організація управління, оповіщення та інформування у разі переведення ГУ з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду; - порядок взаємодії з Головним управлінням ДСНС України в Івано - Франківській області та Івано – Франківської ОВА. - створено (наказ ГУ від 24.02.2022р. №188) та працює у штатному режимі оперативний штаб при Головному Держпродспоживслужби в Івано - Франківській області; - організовано та здійснювалось, чергування у нічний час у березні та квітні місяці поточного року ; - доведено до відома працівників ГУ інформація про заборону змінювати місце проживання без дозволу військового комісара осіб, які перебувають на військовому обліку (оперативна нарада ГУ 01.03.2022р.); Організовано заходи з посилення охорони державної таємниці, а саме: - підключено захищений інтернет-вузол за технологією Ethernet по виділеній лінії від ТОВ "Івано-Франківськ Інфоком", що має дозвіл від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; - на виконання доручення Держпродспоживслужби на сайті Головного управління заблоковано контакти, доступ до інформації про посадових осіб, державні реєстри, плани робіт; - постійно проводиться оновлення антивірусного програмного забезпечення, що встановлено на персональних комп'ютерах працівників; - забезпечено проведення резервного копіювання даних інформаційних систем та зберігання резервних копій окремо від продуктивної версії (на USB-флеш-накопичувачах, компакт-дисках або персональних комп'ютерах, що не підключені до мережі Internet, паперових носіях). - приведено у повну готовність та переведено у режим функціонування в особливий період об’єктові формування цивільного захисту Головного управління; - особовий склад об’єктових формувань цивільного захисту Головного управління актуалізовано станом на 30.03.2022р; - взаємодія із Івано – Франківської ОВА здійснюється у штатному режимі. - організовано та надається щотижнево інформація «Про стан виконання заходів цивільного захисту» згідно Вашому листу від «12» травня 2022 р№26-8/5102 |  |  |
| 25. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  | Забезпечення взаємодії із представниками засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області з питань безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини | Протягом року |  | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Управління, відділи Головного управління Держпродспоживслужби в області. |  | Забезпечено систематичне адресне доведення інформації про зміни в законодавчій та нормативно-правовій базі, інструктивних, методичних, роз’яснювальних та інших матеріалів з питань діяльності служби для публікації на веб-сайтах райдержадміністрацій та територіальних громад – 291 шт. |  |  |
| 25.2 |  |  | Проведення прес-конференції начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області за підсумками роботи у 2021 році | до 01 березня |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Прес-конференцію відмінено |  | Введення в країні воєнного стану |
| 25.3 |  |  | Організація комунікації із засобами масової інформації, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськістю: - систематичне адресне доведення інформації про зміни в законодавчій та нормативно-правовій базі, інструктивних, методичних, роз’яснювальних та інших матеріалів з питань діяльності Служби; - надання коментарів в текстовому, аудіо - та відео-форматі з актуальних тем, залежно від суспільних запитів | 31 грудня |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | 1. Забезпечено систематичне адресне доведення інформації про зміни в законодавчій та нормативно-правовій базі, інструктивних, методичних, роз’яснювальних та інших матеріалів з питань діяльності служби для публікації на веб-сайтах райдержадміністрацій та територіальних громад – 291 шт. 2. Надано коментарів з актуальних питань діяльності служби: - в текстовому форматі (статті в газети та для інтернет-видань) – 220 шт.; - у відео та аудіо форматі (виступи на ТБ і радіо) – 32 шт. |  |  |
| 25.4 |  |  | Забезпечення ефективної роботи офіційного веб-сайту Головного управління (систематичне інформаційне наповнення, оновлення та оптимізація структури) | 31 грудня |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Опубліковано статей на веб-сайті Головного управління – 311 шт.; Забезпечено оптимальну та логічну структура веб-сайту, що відповідає напрямкам діяльності Головного управління (з виробничою необхідністю було додано додаткові розділи та банери). Систематично подавались новини, обновлялись реєстри, списки, переліки та інші інформаційні блоки за напрямками |  |  |
| 25.5 |  |  | Адміністрування офіційної сторінки Головного управління в соціальній мережі Фейсбук та каналі в Телеграм | 31 грудня |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Опубліковано статей у Фб та Телеграм-каналі – 388 шт. |  |  |
| 25.6 |  |  | Випуск інформаційно-довідкових періодичних друкованих видань: - «Вісник Держпродспоживслужби Прикарпаття»; - «Ветеринарні вісті» | до першого числа щоквар-тально |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Видано та розповсюджено 1 номер газети «Вісник Держпродспоживслужби Прикарпаття» (5 статей) |  |  |
| 26. Розгляд звернень громадян та доступу до публічної інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  |  | Підготовка та забезпечення внесення інформації до форми, розміщеної за посиланням https://docs.google.com/forms «Звіт щодо розгляду звернень громадян, які надішли до Головного управління в Івано-Франківській області у І, ІІ, ІІІ, ІV кварталах 2022 року» | 05 числа місяця наступного за звітним періодом |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Підготовлено та внесено інформацію до форми, розміщеної за посиланням https://docs.google.com/forms «Звіт щодо розгляду звернень громадян, які надійшли до Головного управління у І, ІІ, ІІІ, ІV кварталах 2022 року», згідно листа Держпродспоживслужби від 12.07.21р. №27-11/16564. Звіти підготовлено якісно та подано вчасно, відповідно до встановлених термінів |  |  |
| 26.2 |  |  | Підготовка та забезпечення внесення інформації до форми, розміщеної за посиланням https://docs.google.com/forms «Звіт щодо отримання запитів на публічну інформацію, які надішли до Головного управління в Івано-Франківській області у І, ІІ, ІІІ, ІV кварталах 2022 року» | 05 числа місяця наступного за звітним періодом |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Підготовлено та внесено інформацію до форми, розміщеної за посиланням https://docs.google.com/forms «Звіт щодо отримання запитів на публічну інформацію, які надійшли до Головного управління у І, ІІ, ІІІ, ІV кварталах 2022 року», згідно листа Держпродспоживслужби від 12.07.21р. №27-11/16563 Звіти підготовлено якісно та подано вчасно, відповідно до встановлених термінів |  |  |
| 26.3 |  |  | Здійснення контролю за терміном розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян | Протягом року |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Забезпечено кваліфікований, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян відповідно до норм чинного законодавства. Протягом звітного періоду на адресу Головного управління надійшло 443 звернення. На всі звернення надано письмові відповіді |  |  |
| 26.4 |  |  | Здійснення узагальнення та аналізу звернень громадян для виявлення суспільно-резонансних проблем, які потребують негайного вирішення, та інформування про це керівництва ГУ Держпродспоживслужби в області | Протягом року |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного розв'язання, здійснено шляхом підготовки щоквартальної зведеної інформації для керівника Головного управління |  |  |
| 26.5 |  |  | Забезпечення надання інформації на запити. Контроль за терміном розгляду запитів | Протягом року при надходженні |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Забезпечено повне та своєчасне надання інформації на запити відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Всього надійшло та виконано 17 запитів |  |  |
| 26.6 |  |  | Підготовка та надання до Держпродспоживслужби звіту «Перелік скарг «Урядової гарячої лінії», що надійшли з Держпродспоживслужби та знаходяться на розгляді в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області протягом місяця». | щомісяця до 05 числа місяця наступного за звітним періодом |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Забезпечено подання до відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації щомісячних звітів «Перелік скарг «Урядової гарячої лінії», що надійшли з Держпродспоживслужби та знаходяться на розгляді в Головному управлінні протягом місяця». Узагальнений звіт надіслано до Держпродспоживслужби |  |  |
| 26.7 |  |  | Підготовка та надання до Держпродспоживслужби звіту «Довідка щодо роботи із зверненнями громадян Урядова гаряча лінія». | щокварталу до 05 числа місяця наступного за звітним періодом |  | Управління роботи з персоналом та документального забезпечення |  | Забезпечено подання до відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації 4 (чотири) звіти: «Довідка щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли через Урядову гарячу лінію». Узагальнений звіт надіслано до Держпродспоживслужби |  |  |
| 27. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | Організація функціонування елементів внутрішнього контролю | 15 грудня |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Організовано функціонування елементів внутрішнього контролю згідно Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів на 2022р., який затверджений 10.11.2021р. |  |  |
| 27.2 |  |  | Організація та впровадження заходів охорони праці | 31 грудня |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Організовано та впроваджене заходи охорони праці згідно наказу Головного управління від 24.12.2021 №2022 «Про заходи з охорони праці у 2022році» |  |  |
| 27.3 |  |  | Організація підготовки до проведення засідань Колегії Головного управління, формування планів роботи Колегії Головного управління на підставі пропозицій поданих членами Колегії Головного управління та структурними підрозділами | згідно з графіком (планом) |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Організовано підготовка до проведення засідання Колегії Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, сформовано відповідний план роботи Колегії Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області |  |  |
| 27.4 |  |  | Забезпечення контролю за виконанням рішень Колегії Головного управління | 31 грудня |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Забезпечено контроль за виконанням рішень Колегії Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. |  |  |
| 27.5 |  |  | Здійснення організаційно-методичного забезпечення засідань, нарад, семінарів, конференцій та інших заходів за участю начальника плану роботи Головного управління на 2022 рік | 31 грудня |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Здійснено організаційно-методичного забезпечення наступних заходів за участю начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області та його першого заступника, а саме: - Виробничі наради з начальниками структурних підрозділів Головного управління та директорами лабораторій Держпродспоживслужби (23 наради): (20.01;17.02;22.02;01.03;09.03; - 25.03;02.04;13.04;28.04;23.05; - 22.06;08.07;22.07;02.09;04.10;21.10 - 2022р.); - Он-лайн – семінар «Антикорупційне законодавство. Основні вимоги та окремі - аспекти»(10.01;11.02;31.08;29.09; - 14.12.2022р.) |  |  |
| 27.6 |  |  | Організація підготовки проекту Плану роботи Головного управління на 2023 рік | Згідно терміну, який зазначений у Дорученні |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Організовано підготовку проекту плану роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на 2023 рік. (16.12.2022). |  |  |
| 27.7 |  |  | Організація підготовки Звіту про виконання Плану роботи Головного управління за 2022 рік | Згідно терміну, який зазначений у Дорученні |  | Відділ організаційного забезпечення |  | Організовано підготовку Звіту про виконання Плану роботи Головного управління за 2022 рік(30.12.2022). |  |  |

Начальник

Головного управління Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області                                                                                                                      Роман ГУРСЬКИЙ